ICS ***

P**DB**

广西壮族自治区地方标准

DBJ**/T***—2016

建筑工程建筑信息模型（BIM）

施工应用标准

Standard for building information modeling in construction

DBJ/TXX–xxx-xxxx

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2016-**-**）

2016-**-**发布                                2016-**-**实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布

广西壮族自治区地方标准

建筑工程建筑信息模型（BIM）施工应用标准

Standard for building information modeling in constructiom

DBJ/TXX–xxx-xxxx

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

实施日期：20xx年x月x日

前  言

本标准根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于印发广西推进建筑信息模型应用的工作实施方案的通知》(桂建标[2016]2号)的要求，由广西建工集团第五建筑工程有限责任公司、华蓝设计（集团）有限公司和广西建筑科学研究设计院会同设计、施工、咨询等单位编制而成。

在编制过程中，标准编制组开展了广泛的调查研究，组织实施了大量的试点和示范工程应用及课题相关研究，并参考了国内外、各省（区）市现行有关标准，广泛征求了有关方面的意见，对具体内容进行了反复研讨、协调和修改，最后经审查定稿。

本标准共分15章，主要技术内容是：总则，术语，基本规定，施工BIM应用综述，施工BIM应用策划与管理，施工深化设计BIM应用，预制加工BIM应用，施工模拟优化BIM应用，技术管理BIM应用，进度管理BIM应用，成本管理BIM应用，质量与职业健康安全管理BIM应用，资源管理BIM应用，施工监理BIM应用，竣工阶段BIM应用。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西建工集团第五建筑工程有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广西建工集团第五建筑工程有限责任公司（地址：广西壮族自治区柳州市东环大道167号；邮政编码：545001）。

本 标 准 主 编 单 位：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司

华蓝设计（集团）有限公司

广西建筑科学研究设计院

本 标 准 参 编 单 位：广西建工集团有限公司

北京柏幕进业工程咨询有限公司

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司

广联达科技股份有限公司

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

广西建工集团联合建设有限公司

广西建工集团第二建筑工程有限责任公司

广西建工集团第一安装有限公司

广西建工集团建筑工程总承包有限公司

本标准主要起草人员：冯锦华、刘  宏、朱惠英、丘光宏、邓绍超、肖玉明

芦继忠、谢洁敏、黄亚斌、雷  群、何显文、李红祥

李云舟、乔晓盼、梁德初、玉启海、秦  康、李书文

冯  颖、梁  雄、陆征宇、黄忠翔、黄  杰、伍  君

谢鸿卫、孙富达、叶  彤、钟  伟、玉枭彤、邓月华

农  站、王中海、徐育靖、陈少枫、韦继赫、黄湘富

何育勋、王卫盛、陈真有

本标准主要审查人：

# 目  次

前  言	I

目  次	3

1  总  则	1

2  术  语	1

3  基本规定	3

4  施工BIM应用综述	4

4.1  一般规定	4

4.2  施工模型与元素	5

4.3  施工模型创建	5

4.4  施工模型与细度	6

4.5  成果交付	6

5  施工BIM应用策划与管理	7

5.1  一般规定	7

5.2  施工BIM应用策划	7

5.3  施工BIM应用管理	8

6  施工深化设计BIM应用	9

6.1  一般规定	9

6.2  现浇混凝土结构深化设计	10

6.3  预制装配式混凝土结构深化设计	12

6.4  机电深化设计	15

6.5  钢结构深化设计	18

6.6  幕墙深化设计	20

7  预制加工BIM应用	23

7.1  一般规定	23

7.2  混凝土预制构件加工	24

7.3  机电预制加工	26

7.4  钢结构预制加工	28

7.5  幕墙预制加工	31

8  施工模拟优化BIM应用	34

8.1  一般规定	34

8.2  施工组织模拟优化	34

8.3  施工工艺模拟优化	37

9  技术管理BIM应用	41

9.1  一般规定	41

9.2  图纸会审	41

9.3  可视化交底	42

9.4  变更管理	44

10  进度管理BIM应用	46

10.1  一般规定	46

10.2  进度计划编制	46

10.3  进度控制	49

11  成本管理BIM应用	51

11.1  一般规定	51

11.2  施工图预算	51

11.3  施工目标成本编制	53

11.4  施工成本动态控制	54

12  质量与职业健康安全管理BIM应用	57

12.1  一般规定	57

12.2  质量管理	57

12.3  职业健康安全管理	59

13  资源管理BIM应用	62

13.1  一般规定	62

13.2  劳动力管理	62

13.3  材料管理	64

13.4  机械设备管理	65

14  施工监理BIM应用	68

14.1  一般规定	68

14.2  监理控制	68

14.3  监理合同与信息管理	70

15  竣工阶段BIM应用	72

15.1 一般规定	72

15.2  竣工验收	72

15.3 竣工交付	74

本标准用词说明	75

引用标准名录	76

- 1  总  则

- 为认真贯彻落实《广西推进建筑信息模型应用的工作实施方案》（桂建标[2016]2号）的有关要求，推进广西建筑工程建筑信息模型(Building Information Modeling，以下简称“BIM”)的发展和应用，提高广西相关行业信息化水平，结合广西工作实际，在参考国家、行业相关BIM标准的基础上，制定本标准。

- 本标准是广西建筑工程BIM施工应用的通用原则和指导性标准，适用于新建、改建、扩建的建筑工程施工中的BIM应用。

- 建筑工程BIM施工应用除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和广西现行有关标准的规定。

- 应根据信息化技术的进步及建筑行业的发展，及时扩充BIM应用的深度和广度。

- 2  术  语

    - 建筑信息模型（Building Information Modeling (BIM))

建筑信息模型，简称BIM，是指创建并利用数字化模型对建设工程项目的设计、建造和运营全过程进行管理和优化的过程、方法和技术。

    - 建筑信息模型（BIM）应用(Application of Building Information Model)

建筑信息模型（BIM）应用指建筑信息模型在工程项目中的各种应用及项目业务流程中信息管理的统称。

    - BIM模型资源（BIM Model Resources）

BIM模型资源是指在BIM实施过程中开发、积累并经过加工处理，形成可重复利用的BIM模型及其构件的统称。

    - BIM模型构件（BIM Component）

BIM模型构件是指构成BIM模型的基本对象或组件。

    - 建筑信息元素（BIM Element）

简称模型元素，是建筑信息模型的基本组成单元。

    - 几何信息（Geometrical Information）

几何信息是反映建筑信息模型内外空间中的形状、大小及位置的信息统称。

    - 非几何信息（Non-Geometry Information）

非几何信息是反映建筑信息模型除几何信息之外的其它特征信息的统称。

- BIM模型细度（LOD, Level of Development）

BIM模型细度是模型元素组织及其几何和非几何信息的详细程度。

- BIM建模软件（Modeling Software）

BIM建模软件是指用于创建BIM模型的软件，应具备三维数字化建模、非几何信息录入、多专业协同设计、二维图纸生成等基本功能。

- BIM计算分析软件（Analyzing Software）

BIM分析计算软件是指用于对设计模型进行专项模拟性能分析和专业计算的软件，宜具备生成符合国家规范或专项报审要求的模型、计算书、报告等。

- BIM应用管理软件（平台）（Managing Software(Platform)）

BIM应用管理软件（平台）是指用于对BIM模型和信息进行全方面的管理和应用的软件（平台）。

- BIM协同平台（BIM-Based Collaboration Platform）

BIM协同平台是指企业建立的多专业、多参与方之间协同工作的软硬件环境。

- BIM施工成果交付(BIM Deliverables)

BIM施工成果交付是指交付在建筑工程建造过程中，应用BIM软件导入、创建、传递和共享模型数据并按照一定管理流程所产生的施工成果。

- BIM报审成果交付 (BIM Specific Deliverables)

BIM报审成果交付是指交付符合与工程建设审批和管理相关的职能部门特定要求的报审成果。

- BIM合同成果交付 (BIM Contractual Deliverables)

BIM合同成果交付是指施工单位依据建设单位需求并以合约为依据形成的与BIM相关的交付成果。

- 上游模型（Upstream Modeling）

上游模型是指某项特定管理流程起点之前的模型的统称。

- 3  基本规定

- 建筑工程施工BIM应用宜覆盖工程项目的深化设计、施工实施、竣工验收与交付等整个施工阶段，也可根据工程实际情况只应用于某些环节或任务。

- 施工模型宜在施工图设计模型的基础上创建，也可在施工图等己有工程设计文件的基础上创建。根据组织管理、施工工艺等需要进行深化、细化，形成施工管理模型。

- 相关各方宜在施工BIM应用中协同工作、共享模型数据。施工BIM模型与设计BIM模型搭建宜遵循设计施工一体化原则。

- 施工BIM技术应用方宜包括建设单位、设计单位、监理单位、总包单位、分包单位等，相关各方宜基于统一的BIM模型，建立协同工作规定，保证施工模型中需共享的数据在施工各环节之间交换和应用，并在协同平台上协同工作、共享模型数据。

- BIM应用单位宜遵循本标准，根据本单位的管理要求和流程，制定本单位的BIM实施（应用）指南、BIM模型标准、构件和产品族库等。

- BIM应用相关各方应根据BIM应用目标和范围选用具备相应功能的BIM软件（平台）。BIM软件（平台）应具备下列基本功能：

- 模型的输入、输出；

- 模型的浏览或漫游；

- 模型信息的处理；

- 应用成果的处理和输出。

- BIM深化设计模型、施工过程模型、竣工模型宜实现以下目的：

- 可视化；

- 可模拟分析；

- 可计算分析；

- 可协调性；

- 可统计算量；

- 可优化性；

- 可出图性。

- 4  施工BIM应用综述

- 4.1  一般规定

    - 施工BIM技术应用宜涵盖施工过程中各个阶段、各项施工组织管理工作，主要包括：策划与管理、施工深化设计、预制加工、施工模拟优化、施工过程管理及竣工验收等内容。如表4.1.1所示。

表4.1.1 施工阶段BIM技术应用概览

| 主要阶段 |  | BIM应用点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 策划与管理 | 施工BIM应用策划与管理 | 1) | 项目施工BIM策划与管理 |
|  |  | 2) | 图纸会审、施工图设计交底 |
|  |  | 3) | 基于BIM工程量统计 |
| 施工深化设计 | 施工深化设计BIM应用 | 1) | 现浇混凝土结构深化设计 |
|  |  | 2) | 预制装配式混凝土结构深化设计 |
|  |  | 3) | 机电深化设计 |
|  |  | 4) | 钢结构深化设计 |
|  |  | 5) | 幕墙深化设计 |
| 预制加工 | 预制加工BIM应用 | 1) | 预制装配式混凝土预制加工 |
|  |  | 2) | 机电预制加工 |
|  |  | 3) | 钢结构预制加工 |
|  |  | 4) | 幕墙（外立面）预制加工 |
| 施工模拟优化 | 施工模拟优化BIM应用 | 1) | 施工组织模拟优化 |
|  |  | 2) | 施工工艺模拟优化 |
| 施工过程管理 | 施工过程管理BIM应用 | 1) | 技术管理 |
|  |  | 2) | 进度管理 |
|  |  | 3) | 成本管理 |
|  |  | 4) | 质量管理与职业健康安全管理 |
|  |  | 5) | 资源管理 |
|  | 施工监理BIM应用 | 1) | 监理控制BIM应用 |
|  |  | 2) | 监理合同与信息管理 |
| 竣工验收 | 竣工验收BIM应用 | 1) | 竣工验收 |
|  |  | 2) | 竣工交付 |

4.2  施工模型与元素

    - 施工模型可划分为深化设计模型、施工过程模型、竣工模型。其中预制加工模型、施工模拟模型、施工管理模型统称为施工过程模型。

    - 深化设计模型包括：土建、机电、钢结构、幕墙等深化模型，宜可完成深化设计、专业协调、施工工艺模拟、可视化交底等BIM应用。

    - 施工过程模型包括：预制加工、施工模拟、技术管理、进度管理、成本管理、质量与职业健康安全管理、资源管理等模型，宜可完成预制构件加工、施工组织与工艺模拟优化、图纸会审、可视化交底、进度管理、成本控制、质量与职业健康安全管理、资源管理等BIM应用。

    - 施工模型应根据BIM应用相关专业和任务的需要创建，其模型内容和模型细度应满足深化设计、施工过程和竣工验收等各项任务的要求。

    - 施工模型在转换和传递过程中，应保证完整性，不应发生信息丢失或失真。

    - 模型元素（或构件）应具有统一的分类、编码和命名规则，应用单位宜建立标准化的BIM构件库。

    - 模型元素信息包括几何信息和非几何信息。

    - 施工模型按模型细度可划分为深化设计模型、施工过程模型和竣工模型，其等级代号及要求应符合表4.2.8的规定。

表4.2.8施工模型细度表

| 模型名称 | 模型细度代号 | 模型和信息特征 | 形成阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深化设计模型 | LOD 350 | 优化后、准确的几何信息和非几何信息 | 深化设计阶段 |
| 施工过程模型 | LOD 400 | 加入预制构件的加工和安装信息，施工过程管理信息 | 施工实施阶段 |
| 竣工模型 | LOD 500 | 完整准确的设计、施工安装、变更信息记录 | 竣工验收和交付阶段 |

    - 施工模型建模深度和细度宜在满足BIM应用需求的前提下，采用较低的模型细度。

    - 施工模型在满足模型细度的前提下，可使用文档、图形、图像、视频等扩展模型信息。

4.3  施工模型创建

    - 深化设计模型宜在施工图设计模型基础上，通过增加或细化模型元素创建。

    - 施工过程模型宜在施工图设计模型或深化设计模型的基础上创建。宜按照工作分解结构（Work Breakdown Structure，WBS)和施工方法对模型元素进行必要的拆分或合并处理，并在施工过程中对模型及模型元素动态附加或关联施工信息。

    - 竣工模型宜在施工模型基础上，根据项目竣工验收需求，通过增加或删除相关信息创建。

    - 发生设计变更，应相应修改施工模型相关模型元素及关联信息，并记录工程及模型的变更信息。

    - 施工模型可采用集成方式统一创建，也可采用分工协作方式按专业或任务分别创建。项目施工模型应采用全比例尺和统一的坐标系、原点、度量单位，并遵守协同工作规则与协定。

    - 模型或模型元素的增加、细化、拆分、合并、合模、集成等所有操作均应保证模型数据的正确性和完整性。

4.4  施工模型与细度

    - 施工模型应满足工程项目相关各方的需求。

    - 模型与信息共享交换宜贯穿在施工阶段的全过程，包括深化设计、施工过程、竣工验收等阶段。

    - 模型与信息共享和互用协议应符合现行有关标准的规定，项目启动前应制定详细的模型信息共享与协同工作规则。

    - 应用不同BIM软件创建的施工模型，宜采用开放或兼容数据交换格式进行模型数据转换，保证各施工模型的合模或集成，实现施工阶段的建筑信息化各项应用。

    - 共享模型的版本信息应包含所有权、创建者与更新者、创建和更新的时间、软件及版本，以便对各方、各类、各阶段模型进行有效管理。

    - 共享模型构件（元素）应具有唯一识别性，即唯一的构件编码，并可在各相关专业、各相关模型应用之间实现构件模型和参数信息的交换和共享。

    - 模型与信息共享前，创建方、应用方应进行正确性、协调性和一致性检查，并应满足下列要求：

- 模型数据己经过审核、清理；

- 模型数据是经过确认的最新版本；

- 模型数据内容和格式符合数据互用协议及协同工作标准。

4.5  成果交付

    - BIM应用成果交付类型与格式宜包括：模型文件、图纸电子和纸质文件、渲染文件、动画漫游文件、计算分析报告、各项管理记录和报告（表）、数据库文件等。

    - 施工BIM交付成果可包括：深化设计、预制加工、施工模拟优化、施工过程管理、监理管理、以及竣工验收等各阶段的成果。

- 5  施工BIM应用策划与管理

5.1  一般规定

- 施工项目宜根据企业和项目特点、合约要求、相关各方BIM应用水平等，确定BIM应用的目标和范围。

- 施工项目相关各方应事先制定BIM应用策划，经相关各方确认后方可实施，各方应遵照策划完成BIM应用过程管理。

- 施工BIM应用宜由牵头单位负责，相关各方应服从牵头单位的统一安排和管理，按照约定的标准及要求完成各自承担内容的建模与应用。

- 施工BIM应用策划应与项目整体计划协调一致。

- 施工BIM应用宜明确BIM应用基础条件，建立与BIM应用配套的人员组织结构和软硬件环境。

5.2  施工BIM应用策划

- 施工BIM应用策划宜包括下列主要内容：

  - 工程概况；

  - 编制依据；

  - 应用预期目标和效益；

  - 应用内容和范围；

  - 应用人员组织和相应职责；

  - 应用流程；

  - 模型创建、使用和管理要求；

  - 信息交换标准及要求；

  - 模型质量控制规则；

  - 进度计划和模型交付要求；

  - 应用基础技术条件要求。

- 施工BIM应用流程宜分整体流程和详细流程两个层次编制，并满足下列要求：

  - 在整体流程中，宜描述不同BIM应用之间的顺序关系、信息交换要求，并为每项BIM应用指定责任方；

  - 在详细流程中，宜描述BIM应用的详细工作顺序，包括每项任务的责任方、参考信息和信息交换要求等。

- 施工BIM应用策划宜按下列步骤进行：

  - 明确BIM应用价值、范围；

  - 绘制BIM应用流程图；

  - 定义信息交换标准及要求；

  - 明确BIM应用的基础条件。

- 施工BIM应用策划应分发给项目相关各方，并纳入工作计划。

- 施工BIM应用策划调整应获得相关各方认可。

5.3  施工BIM应用管理

- 相关各方应明确施工BIM应用责任、技术要求、专业人员及设备配置、工作内容、岗位职责、工作进度等。

- 相关各方应基于BIM应用策划，宜借助协同平台建立定期沟通、协商会议等BIM应用协同机制，建立模型质量控制计划，规定模型细度、模型数据格式、权限管理和责任方，实施BIM应用过程管理。

- 模型质量控制宜包括下列内容：

  - 浏览检查：保证模型反映工程实际；

  - 拓扑检查：检查模型中不同模型元素之间相互关系；

  - 标准检查：检查模型是否符合相应的标准规定；

  - 信息核实：复核模型相关定义信息，并保证模型信息准确、可靠。

- 施工项目宜结合BIM应用目标，对BIM应用效果进行定性或定量评价，并总结实施经验及改进措施。

- 6  施工深化设计BIM应用

6.1  一般规定

    - 施工深化设计BIM应用宜包括：施工中的现浇混凝土结构、预制装配式混凝土结构、钢结构、机电、幕墙等深化设计工作。

    - 深化设计应制定设计流程，确定模型校核方式、校核时间、修改时间、交付时间等。BIM深化设计流程宜主要包括：创建深化设计模型、二次设计、模型校审、工程量统计、生成深化设计图纸、校审及提交成果等。

    - 预制装配式混凝土结构、钢结构、机电、幕墙等深化设计模型和信息宜满足下阶段预制构件或机电产品加工BIM应用的要求。

    - 预制装配式混凝土、机电、钢结构、幕墙等专业宜按照标准模数进行拆分，确定预制构件的位置、尺寸等信息，为预制加工BIM应用提供基础模型与信息。

    - 碰撞检查宜包括专业内部和专业之间的硬碰撞、软碰撞检查，并出具碰撞检查分析报告。

    - 预留孔洞与预埋件设计宜基于BIM专业综合模型进行机电管线与土建模型的碰撞，确定孔洞、埋件位置。

    - 深化设计BIM交付成果宜包括：深化设计模型及图纸、节点大样模型及图纸、碰撞检查分析报告、工程量清单、专业计算书等。

    - 深化设计图纸宜包括：图纸目录、设计说明、施工图平立面图、局部详图、大样图、节点详图等。深化设计图除应包括二维图外，宜包括必要的模型三维视图。

    - 深化设计BIM软件（平台）除应具备3.0.6条共性功能外，还宜具有下列专业功能：

- BIM构件与产品库管理；

- 深化设计模型创建；

- 深化设计图纸及文件生成；

- 模型与构件拆分；

- 预制构件拆分；

- 预留孔洞与预埋件设计；

- 模型的碰撞检查及报告；

- 结构计算；

- 机电管线综合；

- 机电参数复核计算；

- 工程量统计。

6.2  现浇混凝土结构深化设计

I 应用内容

    - 现浇混凝土结构深化设计BIM应用宜包括以下内容：

- 现浇混凝土结构深化（二次）设计模型；

- 专业协调与碰撞检查；

- 节点设计；

- 预留孔洞与预埋件设计；

- 基坑（槽）开挖；

- 钢筋下料；

- 支模方案设计；

- 工程量统计；

- 施工安装模拟

    - 在现浇混凝土结构深化设计BIM应用中，宜基于施工图设计模型基础上创建深化设计模型，进行现浇混凝土结构深化（二次）设计包括节点、预留孔洞与预埋件设计等，生成深化设计图纸、统计工程量等（图6.2.2）。

图6.2.2 现浇混凝土结构深化设计BIM应用流程图

II 模型内容

    - 现浇混凝土结构深化设计模型除应包括施工图设计模型内容外，还宜包括二次结构、预埋件和预留孔洞、节点等模型内容，其内容宜符合表6.2.3的规定。

表6.2.3 现浇混凝土结构深化设计模型内容

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 结构施工图设计模型 | 结构施工图设计模型元素及信息 |  |
| 1 | 现浇混凝土结构深化（二次）设计模型 | 构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 2 | 专业协调与碰撞检查（碰撞报告） | 相关专业施工图或深化设计模型 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、碰撞点的位置、修改建议等 |
| 3 | 节点设计 | 重要的节点、连接及构造，及构成节点的钢筋、混凝土、型钢、预埋件等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：排布节点编号，节点区构件材料信息、钢筋信息（等级及规格等）、型钢、预埋等 |
| 4 | 预留孔洞与预埋件设计 | 预留孔洞、预埋件、预埋管、预埋螺栓等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 5 | 基坑（槽）开挖 | 基坑、基础、场地岩土层、土方等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 6 | 钢筋下料 | 主筋、箍筋等 | 几何信息：直径或面积、断料长度、钢筋根数、重量等 |
|  |  |  | 非几何信息：钢筋编号、型号、断料形式、钢筋所在构件编号等 |
| 7 | 支模方案设计 | 模板、支撑等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 8 | 工程量统计 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素和深化设计元素等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
|  |  |  | 清单信息：项目编码、名称、特征、单位、工程量等 |
| 9 | 施工安装模拟 | 施工图设计、二次（深化）设计、节点设计等元素等 | 该阶段模型元素几何与非几何信息 |
|  |  |  | 安装模拟信息:施工组织、工艺方案信息等 |

III 成果交付

    - 现浇混凝土结构深化设计BIM交付成果宜包括以下内容：

- 现浇混凝土结构深化（二次）设计模型及图纸；

- 碰撞检查报告；

- 节点设计模型及图纸；

- 预留孔洞与预埋件设计模型及图纸；

- 基坑（槽）开挖模型及图纸；

- 钢筋下料模型及图纸；

- 支模方案搭设示意图；

- 工程量清单；

- 施工安装模拟动画。

6.3  预制装配式混凝土结构深化设计

I 应用内容

    - 预制装配式混凝土结构深化设计BIM应用宜包括以下内容：

- 预制装配混凝土结构深化（二次）设计模型；

- 专业协调与碰撞检查；

- 平立面布置与预制构件拆分；

- 预制构件设计；

- 预留孔洞与预埋件设计；

- 节点连接设计；

- 临时安装措施设计；

- 工程量统计；

- 施工安装模拟；

    - 在预制装配式混凝土结构深化设计BIM应用中，宜基于施工图设计模型创建深化设计模型，进行预制混凝土结构深化（二次）设计包括：预制构件拆分、预制构件设计、预留洞与埋件、节点连接等设计，生成深化设计图纸、统计工程量、指导预制构件加工、及施工安装文件制作等（图6.3.2）。

    - 预制构件拆分包括平面和立面布置；预制构件拆分时，其位置、尺寸等信息可依据施工吊装设备、运输设备和道路条件、预制厂家生产条件等因素，按照标准模数确定。

    - 节点连接设计宜基于BIM施工图设计模型及深化设计模型等上游模型，建立节点连接模型，完成连接节点深化设计及预制构件加工图纸。

图 6.3.2   预制装配式混凝土结构深化设计BIM应用流程图

II 模型内容

  - 预制装配式混凝土结构深化设计模型除应包括施工图设计模型内容外，还宜包括二次结构、预埋件和预留孔洞、临时安装措施等模型内容，其内容宜符合表6.3.5的规定。

表6.3.5 预制装配式混凝土结构深化设计模型内容

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 结构施工图设计模型 | 结构施工图设计模型元素及信息 |  |
| 1 | 预制装配混凝土结构深化（二次）设计模型 | 预制构件拆分、预制构件设计、连接节点设计 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 2 | 专业协调与碰撞检查（碰撞报告） | 相关专业施工图或深化设计模型 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、碰撞点的位置、修改建议等 |
| 3 | 平立面布置，预制构件拆分 | 二次结构设计模型、主体构件预制构件（包括：墙、板等） | 几何信息：划分尺寸、排布位置；构件准确的尺寸、位置、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 4 | 预制构件设计 | 预制构件包括：墙、板、柱等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |

续表6.3.5

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 预制构件设计 | 预制构件包括：墙、板、柱等 | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 5 | 预留孔洞与预埋件设计 | 预留孔洞、预埋件、预埋管、预埋螺栓等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 6 | 节点连接设计 | 构成节点的材料、钢筋、预制混凝土，以及型钢、 预埋件等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：排布节点编号，节点区构件材料信息、钢筋信息（等级及规格等）、型钢、预埋等 |
| 7 | 临时安装措施 | 机械设备、安装构件设施 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：设备、设施的性能参数信息等 |
| 8 | 工程量统计 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素和深化设计元素等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
|  |  |  | 清单信息：项目编码、名称、特征、单位、工程量等 |
| 9 | 施工安装模拟 | 施工图设计、二次（深化）设计、节点设计等元素等 | 该阶段模型元素几何与非几何信息 |
|  |  |  | 安装模拟信息:施工组织、工艺方案信息等 |

III 成果交付

  - 预制装配式混凝土结构深化设计BIM交付成果宜包括以下内容：

- 预制装配式混凝土结构深化（二次）设计模型及图纸；

- 碰撞检查报告；

- 预制构件拆分与平立面布置模型及图纸；

- 预制构件设计模型及图纸；

- 预留孔洞与预埋件设计模型及图纸；

- 节点连接设计模型及图纸；

- 临时安装措施模型及图纸；

- 工程量清单；

- 施工安装模拟动画。

  - 预制装配混凝土深化设计图纸或审批文件应包括：图纸目录、设计说明、设计说明、平立面布置图、节点设计图、预制构件深化图和计算书等。

6.4  机电深化设计

I 应用内容

    - 机电深化设计BIM应用宜包括以下内容：

- 给水排水深化（二次）设计模型；

- 暖通深化（二次）设计模型；

- 电气深化（二次）设计模型；

- 专业协调与碰撞检查；

- 管线综合设计；

- 参数复核；

- 主要设备机房布置；

- （综合）支吊架设计；

- 预留孔洞与预埋件设计；

- 临时安装措施设计；

- 设备运输线路设计；

- 工程量统计；

- 施工安装模拟。

    - 在机电深化设计BIM应用中，宜基于施工图设计模型创建深化设计模型，进行机电深化（二次）设计包括：管线综合、预留洞与埋件、机电构件拆分、支吊架设计等，生成深化设计图纸、统计工程量、指导机电产品加工、及施工安装文件制作（图6.4.2）。

图6.4.2 机电深化设计BIM应用流程图

    - 参数复核应在管线综合设计完成后对机电系统进行参数复核，复核的参数包括水泵扬程及流量、风机风压及风量、管线截面尺寸、支架受力、冷热负荷、灯光照度等。

    - （综合）支吊架设计宜基于管线综合模型、根据专业规范、现场施工要求进行（综合）支架设计分析及计算，完成支吊架大样设计图和加工图。

II 模型内容

    - 机电深化设计模型除应包括施工图设计模型内容外，还宜包括管线综合设计、支吊架设计、机电末端和预留预埋定位等模型内容，其内容宜符合表6.4.5的规定。

表6.4.5 机电深化设计模型内容

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 | 机电（给水排水、暖通空调、电气）施工图设计模型元素及信息 |  |
| 1 | 给水排水深化（二次）设计模型 | 给排水系统及管道、管件、管道附件、仪表、喷头、卫浴装置、消防器具、设备水泵、水箱、水池、末端装置等 | 几何信息： 管道系统及管件：精确形状、尺寸、标高、定位、数量 非几何信息： 管道系统及管件连接方式； 设备类型、规格、技术参数；施工方式、生产厂家信息； 卫浴装置和消防设备类型、规格型号、技术参数、施工方式、生产厂家、供应商、生产日期、价格等。 |
| 2 | 暖通深化（二次）设计模型 | 通风、空调系统及管道、管件、附件、末端；暖通水系统及管道、管件、附件、仪表、机械设备等 |  |
| 3 | 电气深化（二次）设计模型 | 电缆桥架、配件、母线、管件、照明设备、开关插座、配电柜、电气设备、末端装置等 |  |
| 4 | 专业协调与碰撞检查（碰撞报告） | 相关专业施工图或深化设计模型 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、碰撞点的位置、修改建议等 |
| 5 | 管线综合设计 | 机电专业施工图或深化设计模型 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：设计与安装净空、净高要求，碰撞信息等 |
| 6 | 参数复核 | 机电专业施工图设计模型元素 | 水泵扬程及流量、风机风压及风量、管线截面尺寸、支架受力、冷热负荷、灯光照度等 |
| 7 | 主要设备机房布置 | 机房、管井、管廊、卫生间、厨房等，及相应的管道、管件、附件、末端、机电设备及基础等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：设备类型、规格型号、技术参数、施工方式、生产厂家、供应商品合格证、生产日期、价格等 |
| 8 | （综合）支吊架设计 | 土建构件和机电管线，支吊架、埋件、支撑等 | 非几何信息：设计与安装净空、净高要求，碰撞信息等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |

续表6.4.5

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 预留洞与埋件设计 | 预留孔洞、预埋件、预埋管、预埋螺栓等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 10 | 临时安装措施 | 被支撑构件、支撑设施 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：设计受力信息、支撑布置顺序、换撑顺序、拆撑顺序等 |
| 11 | 设备运输线路 | 大型设备，障碍物包括墙体、其他障碍物等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：大型设备及构件的型号、到货时间点和吊装运输路径等 |
| 12 | 工程量统计 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素和深化设计元素等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
|  |  |  | 清单信息：项目编码、名称、特征、单位、工程量等 |
| 13 | 施工安装模拟 | 施工图设计、二次（深化）设计、节点设计等元素等 | 该阶段模型元素几何与非几何信息 |
|  |  |  | 安装模拟信息:施工组织、工艺方案信息等 |

    - 机电深化（二次）设计模型除应包括给排水、暖通空调、电气等系统的模型元素外，还宜包含支吊架、套管等用于支撑和保护的相关模型元素，应保持模型元素的连续。

    - 机电深化（二次）设计模型可按专业、楼层、功能区域等进行组织。

III 成果交付

    - 机电深化设计BIM交付成果宜包括以下内容：

- 给排水专业深化（二次）设计模型及图纸；

- 暖通空调专业深化（二次）设计模型及图纸；

- 电气专业深化（二次）设计模型及图纸；

- 碰撞检查报告；

- 管线综合设计模型及图纸；

- 参数复核计算与报告；

- 主要设备机房布置模型及大样图；

- （综合）支吊架设计模型及大样图；

- 预留孔洞与预埋件设计模型及大样图；

- 临时安装措施模型及说明；

- 设备运输线路模型及图纸；

- 工程量清单；

- 施工安装模拟模型动画。

    - 机电深化设计图宜包括管线综合图、综合预留预埋图、设备运输路线图及相关专业配合条件图、机电专业施工图、局部详图及大样图等。

6.5  钢结构深化设计

I 应用内容

    - 钢结构深化设计BIM应用宜包括以下内容：

- 钢结构深化（二次）设计模型；

- 专业协调与碰撞检查；

- 钢结构平立面布置与钢构件拆分；

- 节点深化设计；

- 预留孔洞与预埋件设计；

- 焊缝通用图设计；

- 临时安装措施设计；

- 工程量统计；

- 施工安装模拟。

    - 在钢结构深化设计BIM应用中，宜基于施工图设计模型创建深化设计模型，进行钢结构深化（二次）设计包括：钢构件拆分、节点、孔洞及埋件设计等，生成深化设计图纸、统计工程量、指导预制构件加工、及施工安装文件制作（图6.5.2）

图6.5.2 钢结构深化设计BIM应用流程图

    - 钢结构节点设计应完成结构施工图中所有钢结构节点的细化设计，包括节点深化图、焊缝和螺栓等连接验算、以及与其他专业协调等内容。

II 模型内容

    - 钢结构深化设计模型除应包括施工图设计模型内容外，还宜包括预埋件、预留孔洞等模型内容，其内容宜符合表6.5.4的规定。

表6.5.4 钢结构深化设计模型内容

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 结构施工图设计模型 | 结构施工图设计模型元素及信息 |  |
| 1 | 钢结构深化（二次）设计模型 | 平立面布置、节点设计、预留孔洞与预埋件设计等 | 几何信息：结构层数、高度、分段、分节等，构件尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 2 | 专业协调与碰撞检查（碰撞报告） | 相关专业施工图或深化设计模型 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、碰撞点的位置、修改建议等 |
| 3 | 钢结构平、立面布置，钢构件拆分 | 钢结构构件及分段、分节 | 几何信息：划分尺寸、排布位置；构件准确的尺寸、位置、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 4 | 节点深化设计 | 钢结构节点及构造、连接 | 几何信息： 1）钢结构连接节点位置，连接板及加劲板的位置和尺寸； 2）现场分段连接节点位置，连接板及加劲板的位置和尺寸 |
|  |  |  | 非几何信息： 1）钢构件及零件的材料属性； 2）钢结构表面处理方法； 3）钢构件的编号信息。 |
| 5 | 预留洞与埋件设计 | 钢梁、钢柱、钢板墙、压型金属板等构件上的预留洞口，预埋件，预埋管，预埋螺栓等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 6 | 临时安装措施 | 被支撑构件、支撑设施 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：设计受力信息、支撑布置顺序、换撑顺序、拆撑顺序等 |
| 7 | 焊缝通用图设计 | 钢结构节点及构造、连接 | 非几何信息：焊缝设计信息 |

续表6.5.4

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 工程量统计 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素和深化设计元素等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
|  |  |  | 清单信息：项目编码、名称、特征、单位、工程量等 |
| 9 | 施工安装模拟 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素和深化设计元素等 | 该阶段模型元素几何与非几何信息 |
|  |  |  | 安装模拟信息:施工组织、工艺方案信息等 |

III 成果交付

    - 钢结构深化设计BIM交付成果宜包括以下内容：

    - 钢结构深化（二次）设计模型及图纸；

    - 碰撞检查报告；

    - 钢结构平、立面布置模型及图纸；

    - 节点深化设计模型及图纸；

    - 预留孔洞图、预埋件模型及图纸；

    - 临时安装措施模型及说明；

    - 焊缝通用图设计图纸；

    - 工程量清单；

    - 施工安装模拟模型及动画。

    - 钢结构深化设计图纸或审批文件应包括：图纸目录、设计说明、平立面布置图、节点设计图和结构计算书等。

6.6  幕墙深化设计

I 应用内容

    - 幕墙深化设计BIM应用宜包括以下内容：

- 幕墙深化（二次）设计模型；

- 专业协调与碰撞检查；

- 幕墙排版图设计

- 节点深化设计；

- 预留孔洞与预埋件设计；

- 临时安装措施设计；

- 工程量统计；

- 施工安装模拟。

    - 在幕墙深化设计BIM应用中，宜基于施工图设计模型创建深化设计模型，进行幕墙深化（二次）设计包括：幕墙构件拆分、排版图设计等，生成深化设计图纸、统计工程量、指导预制构件加工、及施工安装文件制作（图6.6.2）。

图6.6.2 幕墙深化设计BIM应用流程图

    - 幕墙深化设计过程中，应在施工图设计模型中补充或完善设计阶段的幕墙尺寸、规格不同分隔。

II 模型内容

    - 幕墙深化设计模型除应包括施工图设计模型内容外，还宜包括预埋件、预留孔洞等模型内容，其内容宜符合表6.6.4的规定。

表6.6.4 幕墙深化设计模型内容

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 幕墙施工图设计模型 | 幕墙施工图设计模型元素及信息 |  |
| 1 | 幕墙深化（二次）设计模型 | 平立面布置、节点设计、预留孔洞与预埋件设计等 | 几何信息：结构层数、高度、分段、分节等，构件尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 2 | 专业协调与碰撞检查（碰撞报告） | 相关专业施工图或深化设计模型 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、碰撞点的位置、修改建议等 |

续表6.6.4

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 幕墙排版图设计 | 幕墙平立面布置、分隔，幕墙构件拆分 | 几何信息：划分尺寸、排布位置；构件准确的尺寸、位置、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 4 | 节点深化设计 | 幕墙节点及构造、连接 | 几何信息： 1）幕墙连接节点位置和尺寸； 2）现场分节连接节点位置，龙骨的位置和尺寸 |
|  |  |  | 非几何信息： 1）幕墙构件及零件的材料属性； 2）幕墙嵌板的编号信息。 |
| 5 | 预留洞与埋件设计 | 幕墙嵌板上的预留洞口，预埋件，预埋管，预埋螺栓等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
| 6 | 临时安装措施 | 被支撑构件、支撑设施 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：设计受力信息、支撑布置顺序、换撑顺序、拆撑顺序等 |
| 7 | 工程量统计 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、规格、名称、编码、材料、工程量等 |
|  |  |  | 清单信息：项目编码、名称、特征、单位、工程量等 |
| 8 | 施工安装模拟 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素和深化设计元素等 | 该阶段模型元素几何与非几何信息 |
|  |  |  | 安装模拟信息:施工组织、工艺方案信息等 |

III 成果交付

    - 幕墙深化设计BIM交付成果宜包括以下内容：

                - 幕墙深化（二次）设计模型及图纸；

                - 碰撞检查报告；

                - 幕墙排版图；

                - 节点深化设计模型及图纸；

                - 预留孔洞图、预埋件模型及图纸；

                - 临时安装措施模型及说明；

                - 工程量清单；

                - 施工安装模拟模型及动画。

    - 幕墙深化设计图纸或审批文件应包括：图纸目录、设计说明、平立面图、节点设计图和幕墙计算书等。

- 7  预制加工BIM应用

7.1  一般规定

    - 施工中预制加工BIM应用宜包括混凝土预制构件生产、钢筋工业化加工、机电产品加工、钢结构构件加工、幕墙预制加工等工作。

    - 预制加工BIM应用工作流程宜在施工图设计模型或深化设计模型的基础上创建预制加工模型，根据加工方案和技术规范进行模型细部处理；宜关联分批与排产计划、工序工艺、材料、工期成本、成品质量控制等预制加工相关参数信息，生成加工图纸，统计工程量，指导施工安装文件的制作，同时辅助完成从加工生产到成品管理和运输等各环节的管理。

    - 预制加工相关信息包括工序工艺、分批与排产计划、材料、工期成本、成品质量控制、运输控制、安装等参数信息，宜将信息附加或关联到模型中，形成预制加工模型。

    - 预制构件或产品的模型及信息可关联到数控加工设备，输入数据格式应与数控加工平台兼容。

    - 宜利用条形码、二维码、电子标签（RFID）等物联网标示技术，将预制构件及产品生产加工、成品管理、物流运输和安装等信息附加或关联到模型中，实现从加工到安装的可追溯管理。

    - 宜基于预制加工模型采用安装工艺模拟方式，模拟预制构件或机电产品现场安装过程、工序、工艺，检验构件加工精度。

    - 宜根据设计图、设计变更、加工图等文件要求，从预制加工模型中提取相关信息进行排版套料，形成材料采购清单。

    - 存在材料代用时，宜在预制加工模型中注明代用材料的编号及规格等信息，包括原材料信息、质量检验信息、物流信息、使用信息、设计变更信息等。

    - 预制加工单位宜根据本单位实际情况，建立BIM构件(产品)库、数字化编码体系和工作流程。BIM构件库宜基于施工图设计模型和预制加工模型，按照其功能差异进行构件和产品模块分类，建立标准化构件和产品模型信息库和编码体系。

    - 标准化编码体系宜针对预制加工构件（产品）信息建立，主要包括构件编码体系和生产过程管理编码体系。

    - 预制加工BIM应用内容与成果交付除包含预制加工模型、关联生产加工信息以指导构件和产品生产加工外，还宜包括工艺工序方案及模拟动画、材料管理、生产管理、工期成本、工程量清单、质量管理、成品管理、物流管理等文件。

    - 预制加工BIM软件（平台）除应具备3.0.6条共性功能外，还宜具有下列专业功能：

- BIM构件与产品库管理；

- 预制加工模型创建；

- 加工图制作预制加工模型；

- 信息查询与资料管理预制加工模型；

- 工艺设计；

- 分批与排产预制加工模型预制加工模型；

- 排版与套料下料预制加工模型；

- 数控信息交换；

- 虚拟制造与预装配；

- 信息集成管理；

- 物联网信息交换；

- 工程量统计预制加工模型。

7.2  混凝土预制构件加工

I 应用内容

    - 混凝土预制构件加工BIM应用宜包括以下内容：

- 混凝土预制构件加工模型；

- 钢筋下料；

- 工艺工序设计与模拟；

- 材料管理；

- 生产管理；

- 工期成本管理；

- 工程量统计；

- 混凝土预制构件（或成品库）管理；

- 质量与成品管理；

- 物流管理。

    - 在混凝土预制构件加工BIM应用中，宜基于深化设计模型或施工图设计模型创建混凝土预制构件加工模型，根据加工方案和技术规范进行模型细部处理；宜关联分批与排产计划、工序工艺、材料、工期成本、成品质量控制等预制加工相关参数信息，生成加工图纸，统计工程量，指导施工安装文件制作，同时辅助完成从加工生产到成品管理和运输等各环节管理（图7.2.2）。

    - 混凝土预制构件加工模型宜在预制装配式混凝土深化设计模型基础上根据工厂生产加工要求继续深化完善，并增加模具、生产工艺等信息。

    - 钢筋下料宜根据深化设计模型和预制加工模型，对钢筋进行翻样，并生成钢筋下料文件及清单，相关信息宜附加或关联到模型中。

图7.2.2 混凝土预制构件加工BIM应用流程图

II 模型内容

    - 混凝土预制构件加工模型除应包括施工图设计模型或深化设计模型内容外，还宜附加或关联预制加工、工艺工序设计、质量与成品管理、运输控制（物流）等信息，其内容宜符合表 7.2.5的规定。

表7.2.5混凝土预制构件加工模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 深化设计模型或施工图设计模型 | （预制装配式混凝土）深化设计模型或施工图设计模型元素及信息 |
| 1 | 预制加工模型与加工图 | 构件（产品）属性：编码、材料、数量、图纸编号等 加工图：说明性通用图、布置图、构件或产品模块详图、大样图等 |
| 2 | 钢筋下料 | 几何信息：钢筋长度、弯钩角度等几何参数 非几何信息：钢筋型号、规格、模数等生产信息 |
| 3 | 工艺工序设计与模拟 | 工序信息：支模、钢筋、预埋件、混凝土浇筑、养护、拆模、外观处理等 工艺信息：数控文件、工序参数等 |
| 4 | 材料管理 | 材质、规格、产品合格证明、生产厂家进场复检情况等 |
| 5 | 生产管理 | 生产信息：生产批次、工程量、数量、工期、任务批次划分等 生产过程管理编码体系：合同编码、工位编码、设备机站编码、管理人员与工人编码体系等 |
| 6 | 工期成本管理 | 具体生产批次、零构件工期、成本等 |

续表7.2.5

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 7 | 工程量统计 | 项目编码、项目名称、项目特征等 |
| 8 | 构件（或产品库）管理 | 构件（产品）属性：构件编码、材料、数量、图纸编号等 构件（产品）库管理：构件分类、名称、编码等 构件（产品）编码体系：构件类型编码、识别编码、材料属性编码、几何信息编码体系等 |
| 9 | 质量与成品管理 | 生产批次质检信息； 生产责任人单位与班组人员信息； 二维码、RFID芯片等物联网相关等。 |
| 10 | 物流管理 | 运输控制信息：运输时间、地点、距离、途中情况等 物联网技术信息：条形码、二维码、RFID芯片等 |

III 成果交付

    - 混凝土预制构件加工BIM交付成果宜包括以下内容：

- 预制构件加工模型及加工图；

- 钢筋下料模型、图纸文件及材料清单；

- 工艺工序方案及模拟动画；

- 材料管理文件；

- 生产管理文件；

- 工期成本管理文件；

- 工程量清单；

- 预制构件库；

- 质量与成品管理文件；

- 物流管理文件。

7.3  机电预制加工

I 应用内容

    - 机电预制加工BIM应用宜包括以下内容：

- 机电预制加工模型；

- 风管、管道下料；

- 工艺工序设计与模拟；

- 材料管理；

- 生产管理；

- 工期成本管理；

- 工程量统计；

- 机电构件（或成品库）管理；

- 质量与成品管理；

- 物流管理。

    - 在机电预制加工BIM应用中，宜基于施工图设计模型或深化设计模型创建机电预制构件加工模型，根据加工方案和技术规范进行模型细部处理；宜关联分批与排产计划、工序工艺、材料、工期成本、成品质量控制等预制加工相关参数信息，生成加工图纸，统计工程量，指导施工安装文件制作，同时辅助完成从加工生产到成品管理和运输等各环节管理（图7.3.2）

图7.3.2 机电预制加工BIM应用流程图

II 模型内容

    - 机电预制加工模型除应包括施工图设计模型或深化设计模型内容外，还宜附加或关联预制加工、工艺工序设计、质量与成品管理、运输控制（物流）等信息，其内容宜符合表7.3.3的规定。

表 7.3.3 机电产品预制加工模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 深化设计模型或施工图设计模型 | （机电）深化设计模型或施工图设计模型元素及信息 |
| 1 | 预制加工模型与加工图 | 构件（产品）属性：编码、材料、数量、图纸编号等 加工图：说明性通用图、布置图、构件或产品模块详图、大样图等 |
| 2 | 风道、管道（分段）下料 | 几何信息：长度、连通角度等几何参数 非几何信息：型号、规格、模数等生产信息 |

续表 7.3.3

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 工艺工序设计与模拟 | 工程信息：毛坯和零件的形成、机械加工、材料改性处理、机械装配等 工艺信息：数控文件、工序参数等 |
| 4 | 材料管理 | 材质、规格、产品合格证明、生产厂家进场复检情况等 |
| 5 | 生产管理 | 生产信息：生产批次、工程量、数量、工期、任务批次划分等 生产过程管理编码体系：合同编码、工位编码、设备机站编码、管理人员与工人编码体系等 |
| 6 | 工期成本管理 | 具体生产批次、零构件工期、成本等 |
| 7 | 工程量统计 | 项目编码、项目名称、项目特征等 |
| 8 | 构件（或产品库）管理 | 构件（产品）属性：构件编码、材料、数量、图纸编号等 构件（产品）库管理：构件分类、名称、编码等 构件（产品）编码体系：构件类型编码、识别编码、材料属性编码、几何信息编码体系等 |
| 9 | 质量与成品管理 | 生产批次质检信息； 生产责任人单位与班组人员信息； 二维码、RFID芯片等物联网相关等。 |
| 10 | 物流管理 | 运输控制信息：运输时间、地点、距离、途中情况等 物联网技术信息：条形码、二维码、RFID芯片等 |

III 成果交付

    - 机电预制构件加工BIM交付成果宜包括以下内容：

- 机电预制加工模型及加工图；

- 风管、管道（分段）下料模型、图纸文件及材料清单；

- 工艺工序方案及模拟动画；

- 材料管理文件；

- 生产管理文件；

- 工期成本管理文件

- 工程量清单；

- 机电产品库；

- 质量与成品管理文件；

- 物流管理文件。

7.4  钢结构预制加工

I 应用内容

    - 钢结构预制加工BIM应用宜包括以下内容：

- 钢结构预制加工模型；

- 零件、构件设计；

- 工艺工序设计与模拟；

- 材料管理；

- 生产管理；

- 工期成本管理；

- 工程量统计；

- 钢结构构件（或成品库）管理；

- 质量与成品管理；

- 物流管理。

    - 在钢结构预制加工BIM应用中，宜基于施工图设计模型或深化设计模型的基础上创建钢结构构件预制加工模型，根据加工方案和技术规范进行模型细部处理；宜关联分批与排产计划、工序工艺、材料、工期成本、成品质量控制等预制加工相关参数信息，生成加工图纸，统计工程量，指导施工安装文件制作，同时辅助完成从加工生产到成品管理和运输等各环节管理（图7.4.2）。

图7.4.2  钢结构预制加工BIM应用流程图

II 模型内容

    - 钢结构预制加工模型除应包括施工图设计模型或深化设计模型内容外，还宜附加或关联预制加工、工艺工序设计、质量与成品管理、运输控制（物流）等信息，其内容宜符合表7.4.3的规定。

表 7.4.3钢结构预制加工模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 深化设计模型或施工图设计模型 | （钢结构）深化设计模型或施工图设计模型元素及信息 |
| 1 | 预制加工模型与加工图 | 构件（产品）属性：编码、材料、数量、图纸编号等 加工图：说明性通用图、布置图、构件或产品模块详图、大样图等 |
| 2 | 零件、构件设计 | 零件图、构件图、布置图、说明性通图、排版图、大样图、工序卡等 |
| 3 | 工艺工序设计与模拟 | 工序信息:下料、组立、焊接、外观处理等 工艺信息:数控文件、工序参数等 |
| 4 | 材料管理 | 材质、规格、产品合格证明、生产厂家进场复检情况等 |
| 5 | 生产管理 | 生产信息：生产批次、工程量、数量、工期、任务批次划分等 生产过程管理编码体系：合同编码、工位编码、设备机站编码、管理人员与工人编码体系等 |
| 6 | 工期成本管理 | 具体生产批次、零构件工期、成本等 |
| 7 | 工程量统计 | 项目编码、项目名称、项目特征等 |
| 8 | 构件（或产品库）管理 | 构件（产品）属性：构件编码、材料、数量、图纸编号等 构件（产品）库管理：构件分类、名称、编码等 构件（产品）编码体系：构件类型编码、识别编码、材料属性编码、几何信息编码体系等 |
| 9 | 质量与成品管理 | 生产批次质检信息； 生产责任人单位与班组人员信息； 二维码、RFID芯片等物联网相关等。 |
| 10 | 物流管理 | 运输控制信息：运输时间、地点、距离、途中情况等 物联网技术信息：条形码、二维码、RFID芯片等 |

III 成果交付

    - 钢结构预制加工BIM交付成果宜包括以下内容：

- 钢结构预制预制加工模型及加工图；

- 零件、构件设计模型及图纸；

- 工艺工序方案及模拟动画；

- 材料管理文件；

- 生产管理文件；

- 工期成本管理文件；

- 工程量清单；

- 钢结构构件或产品库；

- 质量与成品管理文件；

- 物流管理文件。

7.5  幕墙预制加工

I 应用内容

    - 幕墙预制加工BIM应用宜包括以下内容：

- 幕墙预制加工模型；

- 零件、构件设计；

- 工艺工序设计与模拟；

- 材料管理；

- 生产管理；

- 工期成本管理；

- 工程量统计；

- 幕墙构件（或成品库）管理；

- 质量与成品管理；

- 物流管理。

    - 在幕墙预制构件加工BIM应用中，宜基于施工图设计模型或深化设计模型的基础上创建幕墙预制加工模型，根据加工方案和技术规范进行模型细部处理；宜关联分批与排产计划、工序工艺、材料、工期成本、成品质量控制等预制加工相关参数信息，生成加工图纸，统计工程量，指导施工安装文件制作，同时辅助完成从加工生产到成品管理和运输等各环节管理（图7.5.2）。

图7.5.2  幕墙预制加工BIM应用流程图

II 模型内容

    - 幕墙预制预制加工模型除应包括施工图设计模型或深化设计模型内容外，还宜附加或关联预制加工、工艺工序设计、质量与成品管理、运输控制（物流）等信息，其内容宜符合表7.5.3的规定。

表7.5.3 幕墙预制加工模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 深化设计模型或施工图设计模型 | （幕墙）深化设计模型或施工图设计模型元素及信息 |
| 1 | 预制加工模型与加工图 | 构件（产品）属性：编码、材料、数量、图纸编号等 加工图：说明性通用图、布置图、构件或产品模块详图、大样图等 |
| 2 | 零件、构件设计 | 零件图、构件图、布置图、说明性通图、排版图、大样图、工序卡等 |
| 3 | 工艺工序设计与模拟 | 工序信息：下料、组立、焊接、外观处理等 工艺信息：数控文件、工序参数等 |
| 4 | 材料管理 | 材质、规格、产品合格证明、生产厂家进场复检情况等 |
| 5 | 生产管理 | 生产信息：生产批次、工程量、数量、工期、任务批次划分等 生产过程管理编码体系：合同编码、工位编码、设备机站编码、管理人员与工人编码体系等 |
| 6 | 工期成本管理 | 具体生产批次、零构件工期、成本等 |
| 7 | 工程量统计 | 项目编码、项目名称、项目特征等 |
| 8 | 构件（或产品库）管理 | 构件（产品）属性：构件编码、材料、数量、图纸编号等 构件（产品）库管理：构件分类、名称、编码等 构件（产品）编码体系：构件类型编码、识别编码、材料属性编码、几何信息编码体系等 |
| 9 | 质量与成品管理 | 生产批次质检信息； 生产责任人单位与班组人员信息； 二维码、RFID芯片等物联网相关等。 |
| 10 | 物流管理 | 运输控制信息：运输时间、地点、距离、途中情况等 物联网技术信息：条形码、二维码、RFID芯片等 |

III 成果交付

    - 幕墙预制加工BIM交付成果宜包括以下内容：

- 幕墙预制加工模型及加工图；

- 零件、构件设计模型及图纸；

- 工艺工序方案及模拟动画；

- 材料管理文件；

- 生产管理文件；

- 工期成本管理文件；

- 工程量清单；

- 幕墙构件或产品库；

- 质量与成品管理文件；

- 物流管理文件。

- 8  施工模拟优化BIM应用

8.1  一般规定

    - 施工模拟优化BIM应用宜包括施工组织模拟优化和施工工艺模拟优化。

    - 施工模拟模型宜基于施工图设计模型或深化设计模型等上游模型创建，将施工组织、施工工艺信息与模型相关联进行施工模拟，并根据模拟结果进行优化，生成分析报告及可视化施工指导文件。

    - 施工模拟前应基于BIM技术对项目中需进行施工模拟的施工组织项、重点和难点工艺进行分析，确定施工模拟内容、分阶段成果交付计划和成果标准。

    - 对于施工难度大、施工工艺复杂以及采用新技术、新材料、新工艺、新设备的分项宜应用BIM技术。

    - 施工模拟中碰撞与冲突检查，除应进行构件、机电设备安装的碰撞检查外，还宜包括作业面空间、时间、资源等冲突检查。

    - 施工模拟完成后，应根据优化方案更新施工过程模型并关联施工方案信息。

    - 施工模拟BIM软件（平台）除应具备3.0.6条共性功能外，还宜具有下列专业功能：

- 施工模拟模型创建；

- 工作面区域模型划分；

- 模型与模拟信息关联；

- 进行碰撞检查；

- 施工模拟优化；

- 计算分析。

8.2  施工组织模拟优化

I 应用内容

    - 施工组织模拟优化BIM应用宜包括以下内容：

- 施工进度模拟；

- 工序组织模拟；

- 资源组织模拟；

- 施工平面布置模拟。

    - 在施工组织模拟优化BIM应用中，宜基于施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型创建并导入到专业模拟软件中；宜关联施工进度、工序组织安排、资源组织、施工平面布置等施工组织设计相关信息，进行各项施工组织优化模拟，制作施工组织模拟动画、视频、说明文档等可视化施工指导文件（图8.2.2）。

图8.2.2 施工组织模拟优化BIM应用流程图

    - 施工组织模拟前，宜基于施工图设计模型、根据进度要求，编制工程初步施工方案和实施计划。

    - 施工进度模拟宜通过实际进度和计划进度跟踪对比分析、进度预警、进度偏差分析，进行进度计划调整。

    - 工序组织模拟宜结合项目施工工作内容、工艺选择及配套资源等，明确工序间的搭接、穿插等关系，优化项目工序组织安排。

    - 资源组织模拟宜结合施工进度计划、合同信息以及各施工工艺对资源的需求等，优化资源配置计划。

    - 施工平面布置模拟宜结合施工进度安排，优化各施工阶段的塔吊布置、现场车间加工布置以及施工道路布置等，满足施工需求的同时，避免塔吊碰撞、减少二次搬运、保证施工道路畅通等问题。

    - 施工模拟过程中应及时记录出现的进度计划、工序组织、资源配置、施工平面布置等方面不合理的问题，形成施工组织模拟问题分析报告等指导文件。

    - 施工组织模拟后宜根据模拟成果对进度计划、工序组织、资源配置、施工平面布置等进行协调、优化，并将相关信息更新到施工过程模型中。

II 模型内容

    - 施工组织模拟模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型内容外，还宜包括场地布置、平面组织、工序安排等信息，其内容宜符合表8.2.10的规定。

表8.2.10 施工组织模拟模型内容

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型等上游模型 | 施工图设计模型、深化设计模型等上游模型元素及信息 |  |
| 1 | 施工场地布置模型 | 现场场地、临时设施、施工机械设备、道路；及周边环境：临近区域的建（构)筑物、周边道路等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：机械设备参数、生产厂家以及相关运行维护信息等 |
| 2 | 平面组织模拟 | 施工场地布置及周边环境元素和信息 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：施工进度安排、配套资源等 |
| 3 | 工序组织模拟 | 施工流水段、工作面 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：工艺选择、配套资源、工序间的搭接及穿插等关系等 |
| 4 | 资源组织模拟 | 施工图模型或深化设计模型、施工场地布置及周边环境模型 | 该模型元素几何和非几何信息 |
|  |  |  | 非几何信息：进度计划、合同信息以及各施工工艺对资源的需求等 |
| 5 | 进度计划信息模拟 | 工作分解结构及节点，并挂接与之对应的模型的流水段、工作面及构件组 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：工作分解、进度计划、资源配置、进度管理流程等；进度控制信息：实际进行、进度控制等 |
| 6 | 冲突检查报告 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素和深化设计元素等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、碰撞点的位置、修改建议等 |
| 7 | 施工组织模拟与分析报告 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素和深化设计元素等 | 该阶段模型元素几何与非几何信息 |
|  |  |  | 非几何信息：施工进度、工序组织安排、资源组织、施工平面布置等 |

III 成果交付

    - 施工进度模拟优化BIM交付成果宜包括以下内容：

- 施工组织模型及关联信息；

- 动画漫游文件；

- 碰撞与冲突检查分析报告；

- 施工组织优化分析报告。

8.3  施工工艺模拟优化

I应用内容

    - 施工工艺模拟优化BIM应用可包括以下内容：

- 土方工程模拟；

- 模板工程模拟；

- 临时支撑模拟；

- 复杂节点模拟；

- 脚手架工程模拟；

- 垂直运输模拟；

- 大型设备及构件安装模拟；

- 预制构件预拼装模拟。

    - 在施工工艺模拟优化BIM应用中，宜基于施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型创建并导入到专业模拟软件中；宜关联施工工艺资料、施工进度计划等信息，进行各项施工工艺模拟，制作施工组织模拟动画、视频、说明文档等可视化施工指导文件（图8.3.2）。

图8.3.2 施工工艺模拟优化BIM应用流程图

    - 施工工艺模拟前，宜基于施工图设计模型及相关资料，编制工程初步施工方案与实施计划，确认工艺流程及相关技术要求。

    - 土方工程模拟宜基于结构深化设计模型、基坑开挖模型及工艺模拟模型，通过综合分析土方开挖量、土方开挖顺序、土方开挖机械数量安排、土方运输车辆运输能力、基坑支护类型及对土方开挖要求等因素，优化土方工程施工工艺，并可进行可视化展示或施工交底。

    - 模板工程模拟宜基于现浇混凝土结构深化设计模型及工艺模拟模型，优化确定模板数量、类型、支设流程和定位、结构预埋件定位等信息，并可进行可视化展示或施工交底。

    - 临时支撑模拟宜基于结构深化设计模型及工艺模拟模型，优化确定临时支撑位置、数量、类型、尺寸和受力信息，可结合支撑布置顺序、换撑顺序、拆撑顺序进行可视化展示或施工交底。

    - 复杂节点模拟宜基于施工图深化设计模型、预制加工模型及工艺模拟模型，优化确定节点各构件尺寸，各构件之间的连接方式和空间要求，以及节点的施工顺序，并可进行可视化展示或施工交底。

    - 脚手架模拟宜基于施工图深化设计模型、预制加工模型及工艺模拟模型，综合分析脚手架组合形式、搭设顺序、安全网架设、连墙杆搭设、场地障碍物等因素，优化脚手架方案，并可进行可视化展示或施工交底。

    - 垂直运输模拟宜基于施工图深化设计模型、预制加工模型及工艺模拟模型，综合分析运输需求，垂直运输器械的运输能力等因素，结合施工进度优化确定垂直运输组织计划，并可进行可视化展示或施工交底。

    - 大型设备及构件安装模拟宜基于施工图深化设计模型、预制加工模型及工艺模拟模型，综合分析墙体、障碍物等因素，优化确定对大型设备及构件到货需求的时间点和吊装运输路径等，并可进行可视化展示或施工交底。

    - 预制构件预拼装模拟包括钢结构预制构件、机电预制构件、幕墙以及混凝及土预制构件等模拟。宜基于施工图深化设计模型、预制加工模型及工艺模拟模型，综合分析连接件定位、拼装部件之间的搭接方式、拼装工作空间要求以及拼装顺序等因素，检验预制构件加工精度，并可进行可视化展示或施工交底。

    - 在模拟过程中宜将涉及的时间、工作面、人力、施工机械及其工作面要求等组织信息与模型进行关联。

    - 方案优化指导文件在进行模拟过程中，宜及时记录模拟过程中出现的工序交接、施工定位等问题，形成施工模拟分析报告等方案优化指导文件。

    - 根据模拟成果进行协调、优化，并将相关信息同步更新或关联到模型中。

II 模型内容

    - 施工工艺模拟模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型、施工组织模型等上游模型内容外，还宜包括各专项工程工艺模拟的重要元素和信息，例如支护、大型设备、脚手架、垂直运输设备等，其内容宜符合表8.3.15规定。

表8.3.15 施工工艺模拟模型内容

| BIM应用点 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 等上游模型 | 施工图设计模型、深化设计模型等上游模型元素及信息 |  |
| 1 | 施工过程模型 | 施工图组织模型元素及信息 | 详见 表8.2 |
| 2 | 土方工程施工模拟 | 土方、开挖机械、基坑支护设施 | 几何信息：尺寸、位置、标高等 |
|  |  |  | 非几何信息：土方开挖顺序、开挖机械数量安排、土方运输车辆运输能力，基坑支护类型及土方开挖要求等 |
| 3 | 模板工程施工模拟 | 模板、支护设施、结构预埋件 | 几何信息：尺寸、位置、标高等 |
|  |  |  | 非几何信息：支护流程和定位等 |
| 4 | 临时支撑施工模拟 | 被支撑构件、支撑设施 | 几何信息：尺寸、位置、标高等 |
|  |  |  | 非几何信息：设计受力信息、支撑布置顺序、换撑顺序、拆撑顺序等 |
| 5 | 复杂节点施工工艺模拟 | 节点各构件及连接构造等 | 几何信息：尺寸、位置、标高等 |
|  |  |  | 非几何信息：连接方式和空间要求、节点的施工顺序等 |
| 6 | 脚手架工程施工工艺模拟 | 脚手架及其组合 | 几何信息：尺寸、位置、标高等 |
|  |  |  | 非几何信息：组合形式、搭设顺序、安全网架设、连墙杆搭设、障碍物等 |
| 7 | 垂直运输施工工艺模拟 | 升降电梯、塔吊等 | 几何信息：尺寸、位置、标高等 |
|  |  |  | 非几何信息：机械类型、运输需求、运输能力、垂直运输组织计划等 |
| 8 | 大型设备及构件安装（吊装、滑移、提升等） | 大型设备，障碍物包括墙体、其他障碍物等 | 几何信息：尺寸、位置、标高等 |
|  |  |  | 非几何信息：大型设备及构件的型号、到货需求时间点和吊装运输路径等 |
| 9 | 预制构件预拼装施工 | 钢结构预制构件、机电预制构件、幕墙以及混凝土预制构件 | 几何信息：尺寸、位置、标高等 |
|  |  |  | 非几何信息：连接件定位、拼装部件搭接方式、空间要求以及拼装顺序等 |
| 10 | 冲突检查报告 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素和深化设计元素等 | 几何信息：尺寸、位置、标高等 |
|  |  |  | 非几何信息：构件类型、碰撞点的位置、修改建议等 |
| 11 | 施工工艺模拟与分析报告 | 施工图设计、二次（深化）设计等元素和深化设计元素等 | 该阶段模型元素几何与非几何信息 |
|  |  |  | 非几何信息：时间、工作面、人力、机械、工序、定位，进度、成本等 |

    - 在施工工艺模拟前应明确所涉及的模型范围，根据模拟任务需要调整模型，并满足下列要求：

- 模拟过程涉及尺寸碰撞的，应确保足够的模型细度及所需工作面大小；

- 模拟过程涉及其他施工穿插，应保证各工序的时间逻辑关系；

- 专项施工工艺模拟的其它要求。

III 成果交付

    - 施工工艺模拟优化BIM交付成果宜包括以下内容：

- 施工工艺模型及关联信息；

- 动画漫游文件；

- 碰撞与冲突检查分析报告；

- 施工工艺模拟分析报告。

- 9  技术管理BIM应用

## 9.1  一般规定

- 技术管理BIM应用宜包括以下内容：

- 图纸会审；

- 施工深化设计；（详见6.1~6.6）

- 可视化技术交底；

- 可视化安全交底；

- 可视化质量样板；

- 施工组织模拟优化；（详见8.2）

- 施工工艺模拟优化；（详见8.3）

- 施工组织设计及专项方案优化；

- 设计变更管理。

- 技术管理BIM应用宜由项目技术负责人负责实施。

- 技术管理BIM软件（平台）除应具备3.0.6条共性功能外，还宜具有下列专业功能：

            - 碰撞检查；

            - 支持多方协同；

            - 可同步更新设计变更信息。

            - 可标识变更部位。

            - 工程量统计；

## 9.2  图纸会审

I 应用内容

- 图纸会审BIM应用宜包括碰撞检查、模型更新等工作。

- 在图纸会审BIM技术应用中，可基于施工图设计文件和施工图设计模型进行图纸会审，相关各方内部图纸会审完成后提交内审报告和碰撞检查结果，并向业主提出申请召开正式图纸会审，业主组织召开图纸会审，形成图纸会审纪要，并附加相关信息，完成更新后施工图设计模型（图9.2.2）。

- 宜使用施工图设计模型辅助图纸会审。

图9.2.2 图纸会审BIM应用流程图

II 模型内容

- 图纸会审后模型除应包括施工图设计模型的内容外，还宜包括图纸会审纪要、设计变更等信息，其内容宜符合表9.2.4的规定。

表9.2.4 图纸会审后模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 1 | 图纸会审 | 图纸会审纪要、设计变更通知单、设计变更图等 |

III 成果交付

- 图纸会审BIM交付成果宜包括以下内容：图纸会审纪要、设计变更文件、变更后的施工图设计模型等。

## 9.3  可视化交底

I 应用内容

- 可视化交底BIM应用可包括以下内容：

- 建筑可视化交底；

- 结构可视化交底；

- 电气可视化交底；

- 给排水可视化交底；

- 暖通可视化交底；

- 其它可视化交底。

- 在可视化交底BIM应用中，可基于上游模型、施工组织设计及专项方案、施工图及设计文件、相关规范标准编制技术交底方案，输出可视化技术交底文件，审核通过后，召开技术交底会议，相关各方在交底单上签字确认后形成交底单（图9.3.2）。

图9.3.2 可视化交底BIM应用流程图

- 可视化交底宜包含所有专业，可按照分专业、分阶段、分部分项工程、工种、工艺等分类逐一进行。

- 可视化交底宜包含质量、安全、技术等方面，可以同时交底，亦可分别交底。

II 模型内容

- 可视化交底模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型内容外，还宜包括施工组织、施工工艺等信息，其内容宜符合表9.3.5的规定。

9.3.5可视化交底模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型等上游模型 | 施工图设计模型等上游模型元素及信息 |  |
| 1 | 建筑 | 室外：墙砖、幕墙、涂料等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  | 室内：地面、墙面、天棚、门窗、楼梯等 | 非几何信息：类型、规格、名称、工程量、施工工艺等 |
| 2 | 结构 | 基础、柱、梁、板、砌体等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：类型、规格、名称、工程量、施工工艺等 |
| 3 | 电气 | 管材、电线电缆、线盒、开关、插座、配电箱（房）等 | 几何尺寸：尺寸、位置、标高、数量等 |

续表9.3.5

| 模型及信息类别 |  | 模型元素（构件） | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电气 | 管材、电线电缆、线盒、开关、插座、配电箱（房）等 | 非几何信息：构建类型、规格、名称、工程量、基本功能、施工工艺等 |
| 4 | 给排水 | 给水管、排水管、消防管、喷淋头等 | 几何尺寸：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：类型、规格、名称、工程量、基本功能、施工工艺等 |
| 5 | 暖通 | 通风管、空调机组、设备机房等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  |  | 非几何信息：类型、规格、名称、工程量、基本功能、施工工艺等 |

III 成果交付

- 在可视化交底BIM应用交付成果宜包括以下内容：

- 可视化交底模型；

- 可视化交底文件；

- 技术交底单。

## 9.4  变更管理

I 应用内容

- 变更管理BIM应用宜包括设计变更、模型变更等管理工作。

- 根据设计变更文件及施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型创建变更模型，经审核后，统计工程变更量，形成变更后的模型（图9.4.2)。

图9.4.2 变更管理BIM应用流程图

II 模型内容

- 变更管理模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型内容外，还宜包括设计变更信息，其内容宜符合表9.4.3的规定。

表9.4.3 变更管理模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 等上游模型 | 施工图设计模型 等上游模型元素及信息 |
| 1 | 设计变更 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  | 非几何信息：构建类型、规格、名称、工程量、施工工艺等 |

III 成果交付

- 变更管理BIM应用交付成果宜包括以下内容：

- 设计变更联系函；

- 设计变更通知单；

- 设计变更图；

- 变更后的模型。

- 10  进度管理BIM应用

## 10.1  一般规定

- 施工进度管理BIM应用宜包括进度计划编制和进度控制等工作。

- 进度计划编制BIM应用应根据项目特点、合同要求和进度控制需求编制不同深度、不同周期、不同阶段的进度计划。

- 进度控制BIM应用过程工作中，应对实际进度的原始数据进行收集、整理、统计和分析，并将实际进度信息附加或关联到进度计划模型。

- 进度管理BIM软件（平台）除具有第3.0.6条的共性功能外，还宜具有下列专业功能：

  - 接收、编制、调整、输出模型及进度计划；

  - 支持进度信息与模型附加或关联；

  - 工程定额数据库；

  - 工程量计算；

  - 显示形象进度；

  - 不同视图下的进度对比分析；

  - 显示资源消耗及成本曲线；

  - 施工进度模拟。

## 10.2  进度计划编制

I 应用内容

- 进度计划编制BIM应用宜包括以下内容：

- WBS创建；

- 进度计划编制；

- 工程量计算；

- 资源平衡及资源配置；

- 进度计划优化及审查；

- 形象进度可视化展示。

- 在进度计划编制BIM应用中，根据工程特点、工作清单、项目结构信息等创建工作分解结构，根据施工合同和施工组织设计及专项方案等文件编制进度计划，在施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型基础上创建进度管理模型，完成工程量和资源配置、进度计划优化，通过优化和审查形成最优进度管理模型（图10.2.2）。

图10.2.2 进度计划编制BIM应用流程图

- 基于BIM的进度管理流程设计和分析宜按总进度计划、二级进度计划、周进度计划和日常工作四个层面展开。

- 将施工项目按建设项目（或者整个项目）、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程、施工段、工序依次分解，最终形成完整的工作分解结构，并满足下列要求：

            - 工作分解结构中的施工段可表示施工作业空间或局部模型，支持与模型关联；

            - 工作分解结构宜达到可支持制定进度计划的详细程度，并包括任务间逻辑关系；

            - 工作分解结构宜与工程施工的区域划分、施工流程对应。

- 根据验收的先后顺序，明确划分项目的施工任务及节点；按照施工部署要求，确定工作分解结构中每个任务的开、竣工日期及关联关系，并确定下列信息：

- 里程碑节点及其开工、竣工时间；

- 结合任务间的关联关系、任务资源、任务持续时间以及里程碑节点的时间要求，编制进度计划，明确各个节点的开竣工时间以及关键线路。

- 创建进度管理模型时，应根据工作分解结构对导入的深化设计模型、预制加工模型等上游模型进行拆分或合并处理，并将进度计划与模型关联。

- 宜基于进度管理模型估算工作任务的工程量，并在模型中附加或关联定额信息。

- 进度计划优化宜按照下列工作步骤和内容进行：

- 根据企业定额和经验数据，并结合管理人员在同类工程中的工期与进度方面的工程管理经验，确定工作持续时间；

- 根据工程量、用工数量及持续时间等信息，检查进度计划是否满足约束条件，是否达到最优；

- 若改动后的进度计划与原进度计划的总工期、节点工期冲突，则需与各专业工程师共同协商。过程中需充分考虑施工逻辑关系，各施工工序所需的人、材、机、资金、当地自然条件等限制因素。重新调整优化进度计划，将优化的进度计划信息附加或关联到模型中；

- 根据优化后的进度计划，配置资源计划，制定人工计划表、材料计划表和机械设备计划表；

- 当施工资源投入不满足要求时，应对进度计划进行优化。

II 模型内容

- 在进度计划编制中的进度管理模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型内容外，还宜包括工作分解结构、进度计划、资源信息等信息，其内容宜符合表10.2.9的规定。

表10.2.9 进度计划编制中的进度管理模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 等上游模型 | 施工图设计模型、深化设计模型等上游模型元素及信息 |
| 1 | WBS创建 | 表达工作任务之间的层级结构，包括项目编码、任务名称等 |
| 2 | 进度计划编制 | 单个任务模型元素的标识、创建日期、制定者、目的以及时间信息（最早开始时间、最迟开始时间、计划开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、计划完成时间、任务完成所需时间、任务自由时差、总时差、是否关键、状态时间、完成的百分比）等。 |
| 3 | 工程量计算 | 项目编码、项目名称、项目特征、数量等 |
| 4 | 资源平衡及资源配置 | 资源信息模型元素的唯一标识、类别、消耗状态、数量、人力资源、材料供应商、材料使用比例、机械设备等。 |
| 5 | 进度计划优化与审查 | 进度计划申请（单模型元素的编号）、提交的进度计划、进度编制成果以及负责人签名等信息；进度计划审批单（模型元素的进度计划编号）、审批号、审批结果、审批意见、审批人等。 |
| 6 | 形象进度可视化展示 | 展示已建、在建、未建等 |

- 附加或关联到进度管理模型的信息，宜符合下列要求：

- 工作分解结构的每个节点均宜附加进度信息；

- 人力、材料、设备等定额资源信息宜基于模型与进度计划关联；

- 需要存档的表单、文档以及施工模拟动画等成果宜附加或关联到模型。

III 成果交付

- 进度计划编制BIM应用交付成果宜包括以下内容：

- 施工进度管理模型；

- 进度计划（图）表；

- 工程量清单；

- 资源计划表；

- 进度优化与模拟成果；

- 形象进度显示及模拟动画。

## 10.3  进度控制

I 应用内容

- 进度控制BIM应用宜包括以下内容：

- 实际进度跟踪检查；

- 实际进度可视化展示；

- 实际进度和计划进度对比分析；

- 进度预警；

- 进度偏差分析；

- 进度计划调整及模拟。

- 在进度控制BIM应用中，可基于进度管理模型，将收集实际进度信息与进度计划进行对比分析，根据偏差分析结果，适当的调整进度计划及进度管理模型（图10.3.2）。

图10.3.2 进度控制BIM应用流程图

- 可基于实际进度模型及信息对项目进度进行分析，并对比项目实际进度与计划进度，输出项目的进度偏差。

- 可制定预警规则，明确预警提前量和预警节点，并根据进度分析信息，对应规则生成项目进度预警信息。

- 可根据项目进度分析结果和预警信息，调整后续进度计划，并相应更新进度管理模型。

II模型内容

- 进度控制中的进度管理模型除应包括进度计划优化后的进度管理模型内容外，还宜包括实际进度、进度对比分析、进度调整等信息，其内容宜符合表10.3.6的规定。

表10.3.6 进度控制中的进度管理模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 进度计划优化后的进度管理模型 | 进度计划优化后的进度管理模型元素及信息 |
| 1 | 实际进度跟踪检查 | 实际开始时间、实际完成时间、实际需要时间、剩余时间、状态时间完成的百分比等 |
| 2 | 实际进度可视化展示 | 在模型中显示已建、在建、未建内容等 |
| 3 | 实际进度和计划进度对比分析 | 实际进度信息、计划进度信息等 |
| 4 | 进度预警 | 预警编号、日期、相关任务等信息等 |
| 5 | 进度偏差分析 | 已完工程实际时间和已完工程计划时间等 |
| 6 | 进度计划调整及模拟 | 进度计划调整：拆分、合并工作任务，逻辑关系，持续时间等 |
|  |  | 进度计划模拟： 对调整后的进度计划进行模拟，验证合理性等。 |

III成果交付

- 进度控制BIM应用交付成果宜包括以下内容：

- 进度管理模型；实际进度跟踪检查结果文件；

- 实际进度可视化展示视频文件；

- 实际进度和计划进度对比分析报告；

- 进度预警报告；

- 进度偏差分析报告；

- 进度计划变更文档，更新后的进度管理模型；

- 11  成本管理BIM应用

## 11.1  一般规定

    - 施工成本管理BIM应用宜包括施工图预算编制、施工目标成本编制、施工成本动态控制等工作。

    - 在成本管理BIM应用中，应根据项目特点和成本控制需求，编制不同层次、不同周期的成本计划。

    - 在成本管理BIM应用中，应对实际成本的原始数据进行收集、整理、统计和分析，并将实际成本信息附加或关联到成本管理模型。

    - 施工图预算BIM应用可在不同专业模型基础上分别进行，施工目标成本和成本动态控制BIM应用宜在相关专业模型集成基础上进行。

    - 根据实际业务工作要求，同一个成本管理BIM应用可由一个或多个BIM应用软件共同完成。

    - 在工程量计量任务过程中，应符合《建设工程工程量计量规范》GB50854～50862和《建设工程工程量计量规范（GB50854～50862）广西壮族自治区实施细则》等有关现行计量文件的规定。

    - 在工程量计价任务过程中，应符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500和《建设工程工程量清单计价规范（GB50500）广西壮族自治区实施细则》等有有关现行计价文件的规定。

    - 成本管理BIM软件（平台）除具有3.0.6条的共性功能外，还宜具备以下功能：

- 接收、输出符合数据通用格式的模型及文件；

- 符合清单计价和定额规范；

- 支持成本信息的输入、集成、维护，以及与模型构件的关联；

- 支持生成工程量清单；

- 支持实际成本的自动归集；

- 生成对比分析结果。

- 支持成本超支预警。

- 生成成本核算动态报表；

## 11.2  施工图预算

I 应用内容

    - 施工图预算BIM应用宜包括工程量清单编制、工程造价编制等工作。

    - 在施工图预算BIM应用中，宜根据施工图设计资料、变更资料、公共建模规范和构件分类编码等文件，在施工图设计模型的基础上创建初步算量模型。模型检查通过后，根据清单规范、定额规范和工程做法编制工程量清单，根据工程量计算规则，结合构件的特征和参数，自动计算模型元素的清单工程量，并生成各专业算量模型。将清单工程量计算结果导入到计价软件中，依据定额规范和价格信息，计算工程价格，输出招标工程量清单、招标控制价和投标报价（如图11.2.2）。

图11.2.2施工图预算BIM应用流程图

    - 算量模型宜基于施工图设计模型或深化设计模型创建，也可基于施工图设计图纸文件重新创建。

II 模型内容

    - 施工图预算模型除应包括施工图设计模型内容外，还宜包括各专业预算信息，其内容宜符合表11.2.4的规定。

表11.2.4施工图预算模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 1 | 建筑专业算量模型 | 增加模型信息包括：清单编码、元素类别、材质要求、规格型号、单位、做法要求、位置信息等 增加混凝土、模板、钢筋等模型信息包含：结构类别、模板材质、模板类型、单位、获取方式等 增加脚手架模型信息包含：脚手架类型、获取方式（自有、租赁）等 |
| 2 | 钢结构专业算量模型 | 增加模型信息包括：清单编码、元素类别、材质要求、规格型号、单位、做法要求等 |
| 3 | 机电专业算量模型 | 增加模型信息包括：清单编码、类别、材质要求、规格、型号、单位、位置信息、做法要求等信息，大型设备荷载信息等 |

续表11.2.4

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 算量信息 | 模型元素的非几何信息包括：工程量清单项目、定额项目等 增加模型清单项目信息包括：名称、类别、编码、项目特征、计量单位、工程量、工作内容、工程量计算规则等 增加模型定额项目信息包括：名称、类别、规格、单位、工程量、工作内容、计算规则等 |
| 5 | 预算信息 | 模型元素的非几何信息包括：清单项目、施工图预算、构件汇总信息等 增加的工程量清单项目信息包括：综合单价、合价等 增加的施工图预算信息应包括：各费用项单价、合价、工程量等 构件模型元素汇总信息：预算成本，定额项目、工程量、综合单价等 |

III成果交付

    - 施工图预算BIM应用交付成果宜包括以下内容：

- 各专业算量模型；

- 预算模型；

- 招投标工程量清单；

- 招标控制价；

- 投标报价（单）。

11.3  施工目标成本编制

I 应用内容

    - 施工目标成本编制BIM应用宜包括成本规划和目标成本编制等工作。

    - 施工目标成本编制宜基于BIM算量模型，依据施工合同、施工组织设计及施工方案，结合企业定额、价格信息形成目标成本（图11.3.2）。

图11.3.2 施工目标成本编制BIM应用流程图

    - 在成本规划环节，宜符合以下规定：

- 宜依据企业成本项目分解结构（以下称成本科目），对预算清单中的人工、材料、机械等费用组成进行拆分，形成成本科目维度的预算成本；

- 宜基于预算模型，根据总包合同预算清单、分包合同预算清单范围，将合同与相关模型元素建立关联，形成不同合同应完成的模型范围。

    - 在目标成本编制环节，宜根据成本规划要求，按照成本科目维度对预算费用项进行汇总和统计，形成成本科目维度的预算收入。另外，根据施工组织设计及方案、企业定额、价格信息等，对施工成本进行测算，形成目标成本。

II 模型内容

    - 施工目标成本模型元素除应包括施工图预算模型内容外，还宜包括成本科目、合约规划、预算成本和目标成本等信息，其内容宜符合表11.3.5的规定。

表11.3.5 施工目标成本模型内容

| 模型元素类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图预算模型 | 施工图预算模型元素及信息 |
| 1 | 合约规划信息 | 模型元素增加的合约规划信息包括：规划合约信息、合同清单信息 规划合约信息：合约名称、合同范围、模型范围、预算收入、合同价格、已结算金额、已支付金额、变更金额、最终结算金额（实际成本）、成本科目编码 合同清单信息：清单名称、模型编码、合同范围、单价、数量、金额、已结算工程量、变更工程量、最终结算工程量 |
| 2 | 预算成本信息 | 模型元素增加的信息：成本科目编码、成本科目名称、单位、单价、预算成本 |
| 3 | 目标成本信息 | 模型元素增加的信息：成本科目编码、成本科目名称、单位、单价、目标成本 |
| 4 | 两算对比信息 | 模型元素增加的信息：成本科目编码、成本科目名称、预算成本、目标成本、成本差异、差异率 |

III成果交付

    - 施工目标成本编制BIM应用交付成果宜包括：

- 合约规划；

- 预算成本；

- 目标成本。

## 11.4  施工成本动态控制

I应用内容

    - 施工成本动态控制BIM应用宜包括以下内容：

- 成本管理模型；

- 成本控制计划编制；

- 成本归集与动态核算；

- 成本三算对比；

- 成本预警；

- 成本控制措施执行。

    - 在施工成本动态控制BIM应用中，宜基于目标成本模型，并根据签证、变更、索赔、会议纪要等，结合总包合同清单、成本科目和合格供应商等信息，实施动态成本控制。在施工过程中宜基于成本管理模型中的预算收入和目标成本按周期自动形成成本控制计划，并根据分包计量或结算、材料出库、设备租赁以及其他成本费用的支出自动归集成本至相应成本科目，形成构件、合同、时间等多维度预算成本、目标成本、实际成本的动态对比分析，并形成成本预警（图11.4.2）。

图11.4.2 施工成本动态控制BIM应用流程图

    - 在成本管理模型建立环节，宜在目标成本模型的基础上，将施工进度计划与模型元素进行关联，为模型构件附加进度信息，形成成本管理模型。

    - 在成本计划编制环节，宜通过模型集成的进度信息，按照年度、季度、月度自动生成不同周期的预算收入和目标成本信息，调整后形成成本控制计划。

    - 在实际成本发生与控制环节，宜符合以下规定：

- 宜对反映实际成本材料设备出库、分包计量或结算、租赁结算、变更以及其它成本费用等原始数据进行收集、整理、统计和分析，并将实际成本信息附加或关联到成本管理模型的相关构件元素上。

- 宜能够按照时间周期、构件元素、分包合同等维度自动汇总统计，实时形成实际成本与预算收入、目标成本的对比。

- 宜根据对比分析结果，对实际成本超出预算和目标的部位进行分析、检查和改进。

    - 在成本归集与动态核算环节，宜将实际成本、实际收入自动归集和汇总到相应的成本科目下，形成成本科目维度的成本核算报表。

    - 在三算对比分析环节，宜按照时间、模型元素、成本科目、合约规划等不同维度输出三算对比表，三算对比宜包括预算收入、目标成本、实际成本、实际收入等信息。

    - 在成本预警环节，宜对关键成本项目，预先设置的预警点、预警阈值、责任人等信息，并对超出预算、目标和计划的成本项目进行预警。预警宜通过可视化模型清晰提示，并通过移动互联网等方式发送给责任人。

II 模型内容

    - 施工动态成本控制模型除应包含施工目标成本模型内容外，还宜包括进度计划、合同信息、成本计划、动态成本核算、动态成本分析等信息，其内容宜符合表11.4.9的规定。

表11.4.9 施工动态成本控制模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 目标成本模型 | 目标成本模型元素及信息 |
| 1 | 合约规划信息 | 模型元素增加的合约规划信息包括：规划合约信息、合同清单信息 规划合约信息：合约名称、合同范围、模型范围、预算收入、合同价格、已结算金额、已支付金额、变更金额、最终结算金额（实际成本）、成本科目编码 合同清单信息：清单名称、模型编码、合同范围、单价、数量、金额、已结算工程量、变更工程量、最终结算工程量 |
| 2 | 预算成本信息 | 模型元素增加的信息：成本科目编码、成本科目名称、单位、单价、预算成本 |
| 3 | 目标成本信息 | 模型元素增加的信息：成本科目编码、成本科目名称、单位、单价、目标成本 |
| 4 | 三算对比信息 | 模型元素增加的信息：成本科目编码、成本科目名称、预算成本、目标成本、成本差异、差异率 |

III成果交付

    - 施工动态成本控制BIM应用交付成果宜包括：

- 成本控制计划；

- 成本动态核算表；

- 成本分析报表；

- 成本管理模型。

- 12  质量与职业健康安全管理BIM应用

## 12.1  一般规定

- 质量与职业健康安全管理BIM应用应根据项目特点、合同要求和质量与职业健康安全管理需求，编制不同范围、不同周期的质量与职业健康安全管理计划。

- 质量与职业健康安全管理BIM应用过程中，应根据施工现场的实际情况和工作计划，对质量控制点、危险源进行动态管理。

- 质量与职业健康安全管理BIM应用宜遵循全面管理的基本原则，由全体人员参与全部过程的质量与职业健康安全管理。

- 质量与职业健康安全管理BIM 软件（平台）除具有第3.0.6条的共性功能外，宜具有下列专业功能：

- 根据计划，支持生成质量、安全检查及验收点；

- 支持质量、安全检查与验收规范、规程；

- 支持质量、安全检查与验收信息的附加，并将其与模型元素关联起来；

- 支持质量、安全问题及其处置信息的附加，并将其与模型元素关联起来；

- 支持结合模型查询、浏览及显示质量、安全验收、问题及其处置信息；支持参建各方的协调管理；

- 提交质量、安全验收记录。

12.2  质量管理

I 应用内容

- 施工质量管理BIM应用宜包括以下内容：

- 确定质量计划（质量创优策划、通病防治方案、质量验收计划）；

- 可视化交底；（详见9.3）

- 质量样板；

- 过程质量检查（质量检查、质量问题分析、处理）；

- 质量资料管理；

- 质量验收。

- 在质量管理BIM应用中，可基于施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型和施工图及设计文件创建质量管理模型，根据施工资料规程、施工质量验收规程和质量管理目标确定质量验收计划，批量或特定事件发生时实行过程质量管理、质量验收、质量问题处理、质量问题分析等工作（图12.2.2）。

图12.2.2质量管理BIM应用流程图

- 在创建质量管理模型环节，宜对导入的深化设计模型、加工模型等上游模型进行适当调整，使之满足质量过程管理和验收要求。

- 在确定质量计划时，应有明确的质量管理目标，宜围绕目标编制质量创优策划以及通病防治方案。

- 在确定质量验收计划时，宜利用模型针对整个工程确定质量验收计划，并将验收检查点附加或关联到对应的构件模型元素或构件模型元素组合上。

- 在过程质量管理中，可利用模型进行施工工艺交底，以及指导质量样板的建立。宜利用模型辅助过程质量检查，并将过程质量检查信息附加或关联到对应的构件模型元素或构件模型元素组合上。

- 在质量问题处理时，应将质量问题处理信息附加或关联到对应的构件模型元素或构件模型元素组合上。

- 在质量问题分析时，应利用模型按部位、时间等角度对质量信息和质量问题进行汇总和展示，为质量管理持续改进提供参考和依据。

- 在质量验收时，应将质量验收信息附加或关联到对应的构件模型元素或构件模型元素组合上。

II 模型内容

- 质量管理模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型内容外，还宜包括质量计划、质量检查、质量验收等信息，其内容宜符合表12.2.10的规定。

表12.2.10 质量管理模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 等上游模型 | 施工图设计模型等上游模型元素及信息 |
| 1 | 质量计划 | 非几何信息包括：质量创优策划、通病防治方案、质量验收计划等 |
| 2 | 质量样板 | 非几何信息包括：样板实体、样板工艺模拟与展示等 |
| 3 | 过程质量检查 | 非几何信息包括：质量检查、质量问题分析、质量问题处理等 |
| 4 | 质量资料管理 | 建筑工程分部主要包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等 几何信息包括：尺寸、位置、标高、数量等 非几何信息包括： 1.质量控制资料，包括：原材料合格证及进场检验试验报告、材料设备试验报告、隐蔽工程验收记录、施工记录以及试验记录等； 2 .安全和功能检验资料，各分项试验记录资料等； 3.观感质量检查记录，各分项观感质量检查记录； 4 .质量验收记录，报告：检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录等 |
| 5 | 质量验收 | 非几何信息包括：涉及结构安全、节能、环保和主要使用功能的试块、试件及材料验收记录，隐蔽工程验收记录，涉及结构安全、节能、环保和主要使用功能的重要分部工程抽样检验记录，感官质量验收记录等 |

III成果交付

- 质量管理BIM交付成果宜包括以下内容：

- 质量管理模型；

- 过程质量检查及整改记录；

- 质量质保资料；

- 质量验收报告。

12.3  职业健康安全管理

I 应用内容

- 职业健康安全管理BIM应用宜包括以下内容：

- 安全技术措施制定（风险源辨识、安全技术交底、安全防护措施）；

- 安全实施方案策划（安全文明设施布设、事故应急预案）；

- 安全实施过程监控及动态管理（安全检查、远程视频监控）；

- 安全隐患分析及事故处理。

- 在职业健康安全管理BIM技术应用中，可基于施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型和施工图及设计文件创建职业健康安全管理模型，根据安全管理规程、安全施工组织设计和安全管理目标确定职业健康安全技术措施计划，批量或特定事件发生时进行职业健康安全管理控制、实施职业健康安全技术措施计划、处理职业健康安全问题、分析职业健康安全隐患及事故（图12.3.2）。

图12.3.2 职业健康安全管理BIM应用图

- 在创建职业健康安全管理模型时，可基于施工图设计模型、深化设计模型、预制加工等上游模型进行适当的调整，使之满足职业健康安全管理要求。

- 在确定职业健康安全技术措施计划环节，宜使用安全管理模型辅助相关人员识别风险源，可使用安全管理模型对所采取的安全防护措施的进行模拟、评估。

- 在职业健康安全技术措施计划实施时，宜使用安全管理模型编制可视化交底素材，向有关人员进行安全技术交底，并将安全交底记录附加或关联到模型元素或模型元素组合之间。

- 在职业健康安全实施方案策划时，可基于安全管理模型辅助完全文明设施的布设，可利用安全管理模型进行楼层人员疏散等安全应急演练。

- 在职业健康安全实施过程监控及动态管理时，可使用安全管理模型进行安全检查，并将安全隐患信息附加或关联到模型元素或模型元素组合上。可使用安全管理模型，结合远程视频监控，对（塔吊、深基坑等）重大危险源部位实施远程监控。

- 在职业健康安全隐患和事故处理时，宜使用安全管理模型制定相应的整改措施，并将安全隐患整改信息附加或关联到模型元素或模型元素组合上；当安全事故发生时，宜将事故调查报告及处理决定附加或关联到模型元素或构件模型元素组合上。

- 在职业健康安全问题分析时，宜利用安全管理模型，按部位、时间等角度对安全信息和问题进行汇总和展示，为安全管理持续改进提供参考和依据。

II 模型内容

- 职业健康安全管理模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、预制加工模型等上游模型内容外，还宜包括安全检查记录、风险源辨识、事故处理等信息，其内容宜符合表12.3.10的规定。

表 12.3.10 职业健康安全管理模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 等上游模型 | 施工图设计模型等上游模型元素及信息 |
| 1 | 安全生产、防护设施模型 | 脚手架、垂直运输设备、临边防护设施、洞口防护、临时用电等。 几何信息包括：准确的位置、几何尺寸等。 非几何信息包括：设备型号、生产能力、功率等。 |
| 2 | 安全检查信息 | 非几何信息包括：安全生产责任制、安全教育、专项施工方案、危险性较大的专项方案论证情况、机械设备维护保养、分部分项工程安全技术交底、巡查记录等。 |
| 3 | 风险源信息 | 非几何信息包括：风险隐患信息、风险评价信息，风险对策信息等。 |
| 4 | 事故信息 | 非几何信息包括：事故调查报告及处理决定等。 |

III成果交付

- 建筑工程职业健康安全管理BIM交付成果宜包括以下内容：

- 职业健康安全管理模型；

- 安全管理信息（含安全检查、隐患整改记录、事故处理等信息）；

- 安全检查结果报表。

- 13  资源管理BIM应用

13.1  一般规定

- 资源管理BIM应用宜包括劳动力管理、材料管理、机械设备管理等工作。

- 资源管理BIM应用应根据项目特点、资源供应条件和合同要求，编制资源配置计划，确定劳动力、材料、机械设备等资源投入的数量和时间。

- 在资源管理BIM应用过程中，应根据施工项目各类资源的特性，对其进行动态管理。

- 资源管理BIM软件（平台）除具有3.0.6条的共性功能外，还宜具有下列专业功能：

- 附加或关联资源信息；

- 生成资源计划表、资源消耗曲线；

- 支持生成资源需求量、消耗量；

- 生成相应的数据记录表。

13.2  劳动力管理

I 应用内容

- 施工劳动力管理BIM应用可包括以下内容：

- 劳动力计划管理；

- 劳务合同管理；

- 教育培训管理；

- 门禁系统管理；

- 现场动态管理；

- 劳务工资发放管理。

- 可基于施工组织设计文件、施工专项方案、企业定额和上游模型拟定劳动力计划，生成劳动力计划表，将劳动力计划附加至施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型后，创建劳动力管理模型，实现劳动力的动态管理（图13.2.2）。

- 根据类似工程经验、企业施工定额、施工进度计划，对劳动力计划进行平衡和优化；结合作业层面积、单人所需的工作面，模拟施工现场劳动力分布情况，以指导施工。

- 可用身份证号码为识别码采集劳动力基本信息，建立项目劳动力数据库，借助BIM或互联网管理平台，录入并存储劳动合同、安全教育、考勤、工资发放等信息，实现劳动力的精细化管理。

13.2.2 劳动力管理BIM应用流程图

II 模型内容

- 劳动力管理模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型内容外，还宜包括劳动力计划、劳动合同、教育培训等信息，其内容宜符合表13.2.5的规定。

表13.2.5 劳动力管理模型内容

| 模型元素类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 等上游模型 | 施工图设计模型等上游模型元素及信息 |
| 1 | 劳动力计划管理 | 劳动力需求计划、劳动力计划投入量等 |
| 2 | 劳务合同管理 | 劳动力基本信息包括：姓名、性别、身份证号码、劳动合同编号、岗位技能证号码、工种、岗位证书等 |
| 3 | 教育培训管理 | 三级安全教育、班前强制教育、安全技术交底等 |
| 4 | 门禁系统管理 | 通行证、脸部廓、眼睛、指纹等 |
| 5 | 现场动态管理 | 现场劳动力分布及活动情况、实际消耗量、窝工人数等 |
| 6 | 劳务工资管理 | 考勤表、工资发放记录等 |

III成果交付

- 劳动力管理BIM交付成果宜包括以下内容：

- 劳动计划表；

- 劳务合同库；

- 培训记录表；

- 出入施工现场记录表；

- 劳动力分布图、劳动力实际消耗曲线；

- 考勤表、工资发放记录。

13.3  材料管理

I 应用内容

- 材料管理BIM应用可包括以下内容：

- 材料计划管理；

- 材料运输管理；

- 材料验收入库；

- 材料分类存放；

- 领料管理；

- 材料核算。

- 可基于施工组织设计文件、施工专项方案、企业定额和上游模型拟定劳动力计划，生成材料计划表，将材料计划表附加至施工过程模型等上游模型后，创建材料管理模型，实现材料的动态管理（图13.3.3）。

图13.3.3 材料管理BIM应用流程图

- 材料管理BIM应用中，可基于材料核算结果，调整材料投入计划。宜按周或月定期进行材料核算，即将实际材料使用信息与材料计划进行对比，并根据对比结果，采取适当的纠偏措施。

- 可通过RFID技术，对涉及安全、质量、进度的关键材料、特殊部位材料实施全程的跟踪。

- 进度信息集成时，应为每个构件模型元素附加进度信息。成本信息集成时，应为每个构件模型元素附加成本信息。

II 模型内容

- 材料管理模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型内容外，还宜包括材料计划、材料跟踪、材料验收等信息，其内容宜符合表13.3.6的规定。

表13.3.6 材料管理模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 等上游模型 | 施工图设计模型等上游模型元素及信息 |
| 1 | 材料计划管理 | 几何信息包括：名称、规格、型号、数量等 |
| 2 | 材料跟踪管理 | 非几何信息包括：条形码、二维码、电子标签（RFID）等 |
| 3 | 材料验收入库 | 非几何信息包括：产品三证、名称、数量、入库时间等 |
| 4 | 材料分类存放 | 几何信息包括：名称、规格、数量、存放位置等 |
| 5 | 领料管理 | 非几何信息包括：领料申请单、记录表等 |
| 6 | 材料核算 | 非几何信息包括：计划消耗量、实际消耗量等 |

III成果交付

- 材料管理BIM交付成果可包括以下内容：

- 材料投入计划表；

- 材料采购记录表；

- 材料质量证明文件；

- 材料存放分布图；

- 材料领料记录；

- 消耗分析报表。

13.4  机械设备管理

I 应用内容

- 机械设备管理BIM应用可包括以下内容：

- 计划管理；

- 平面布置；

- 安装与拆卸；

- 日常检查及维修保养。

- 可基于施工组织设计文件、施工专项方案、企业定额和上游模型拟定机械设备计划，生成机械设备计划表，将机械设备计划表附加至施工过程模型等上游模型后，创建机械设备管理模型，实现机械设备的动态管理（图13.4.2）。

图13.4.2 机械设备管理BIM应用流程图

- 可将塔式起重机、施工升降机、物料提升机等大型机械设备附加到模型中，模拟大型机械设备的布设位置、安装、顶升、拆卸等过程，解决多塔作业、交叉作业造成的安全、进度问题。

- 可借助BIM或互联网管理平台，对机械设备日常检查及维修保养进行动态管理。

II 模型内容

- 机械设备管理模型除应包括施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型等上游模型内容外，还宜包括采购计划、平面布置、检查与保养等信息，其内容宜符合表13.4.5的规定。

表13.4.5 机械设备管理模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 等上游模型 | 施工图设计模型等上游模型元素及信息 |
| 1 | 计划管理 | 几何信息包括：名称、型号、数量等 |
| 2 | 平面布置 | 几何信息包括：位置、标高、半径等 |
| 3 | 安装与拆卸 | 非几何信息包括：安装、顶升、验收、拆除等记录表 |
| 4 | 日常检查及维修保养 | 非几何信息包括：检查、维修保养记录表 |

III成果交付

- 机械设备管理BIM交付成果宜包括以下内容：

- 机械设备投入计划表；

- 机械设备布置图；

- 安装、验收、拆除记录表；

- 日常检查、保养、维修记录表。

- 14  施工监理BIM应用

14.1  一般规定

    - 施工监理BIM应用可涵盖施工准备阶段及施工阶段，包括监理控制、监理合同与信息管理等工作。

    - 施工监理BIM应用应遵循工作职责对应一致的原则，按照与建设单位合约规定配合建设单位完成相关工作。

    - 施工监理BIM软件（平台）除应具备3.0.6条共性功能外，还宜具有监理阶段应用特点和专业应用功能。

14.2  监理控制

I应用内容

    - 监理控制BIM应用宜包括以下内容：

- 设计模型会审；

- 设计交底；

- 施工资料审查；

- 质量控制；

- 进度控制；

- 安全生产管理；

- 投资（造价）控制；

- 工程变更控制；

- 竣工验收。

    - 在监理控制BIM应用中，宜基于不同阶段的模型，包括施工图设计模型、深化设计模型和施工过程模型、竣工模型等；宜关联模型会审记录、设计交底记录、质量控制、进度控制和竣工验收监理记录等监理控制信息，完成监理控制任务并制作各项监理记录文件（图14.2.2）。

图14.2.2 监理控制BIM应用流程图

II 模型内容

    - 监理控制应用模型除应包括施工图设计、深化设计模型、施工过程模型等内容外，还宜包括模型会审与设计交底信息、施工质量、施工进度、施工造价、施工安全、工程变更等监理控制信息，其内容宜符合表14.2.3的规定。

表14.2.3 监理控制应用模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 等上游模型 | 施工图设计模型、深化设计模型或施工过程模型元素及信息 |
| 1 | 设计模型会审记录 | 模型会审的时间、地点、人员、评审记录、结论、回复意见、签名等 |
| 2 | 设计交底记录 | 设计交底的时间、地点、人员、措施、要求、回复记录、签名等 |
| 3 | 施工资料审查记录 | 各类施工资料审查清单、记录和结论等 |
| 4 | 质量控制信息 | 1）自检结果信息：施工方隐蔽工程、检验批、分部分项工程等的自检结果信息； |
|  |  | 2）材料质量证明信息：重点部位、关键工序所用原材料见证取样检测的记录；原材料质量合格与否的判定结论；原材料是否能够用于现场的判定结论；检验环节发现不符合质量标准的原材料退场记录等； |
|  |  | 3）测量放样信息：测量复核的成果数据；对施工单位测量复核有效性的判定结论；其他实测实量数据；现场检测和试验结论；施工过程中检查复测的具体记录、过程中发现的问题及问题的处理记录等； |
|  |  | 4）质检记录：进行抽查、巡视、旁站的具体记录，过程中发现的问题及问题的处理记录等； |

续表14.2.3

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 质量控制信息 | 5）实测实量记录数据; |
|  |  | 6）检验批、分部分项工程验收过程及具体记录; |
|  |  | 7）工程质量评估报告。 |
| 5 | 进度控制信息 | 1 )对施工单位开工报审的审批记录； |
|  |  | 2)项目施工总进度计划、阶段性进度计划审查、确认记录； |
|  |  | 3) 进度控制中发现的问题，对问题的处理记录。 |
| 6 | 安全生产管理信息 | 1) 各工序的安全隐患信息及标准处理方式和要求； |
|  |  | 2) 安全检查报告，发现安全问题的具体描述。 |
| 7 | 投资（造价）控制信息 | 1) 施工预算审核，预算变更审查； |
|  |  | 2) 各阶段工程节点的工程款支付申请、支付审核。 |
| 8 | 工程变更管理信息 | 1) 各阶段设计、施工等工程变更信息； |
|  |  | 2) 工程变更单审查信息 |
| 9 | 竣工验收信息 | 1）组织竣工预验收的时间记录；竣工预验收存在问题的整改完成复查时 间记录； |
|  |  | 2）单位工程的验收结论、质量合格证书、整改处理结果 |
|  |  | 3）施工单位的《BIM 辅助验收报告》； |
|  |  | 4）施工单位与造价咨询单位的《BIM 辅助工程量报告》。 |

III成果交付

    - 施工监理控制的BIM交付成果宜包括以下内容：

- 模型会审记录；

- 设计交底记录；

- 施工资料审查记录；

- 质量控制记录及报告；

- 进度控制记录及报告；

- 安全生产管理记录及报告；

- 投资（造价）控制记录及报告；

- 工程变更控制记录及报告；

- 竣工验收记录及报告。

14.3  监理合同与信息管理

I应用内容

- 监理合同与信息管理BIM应用宜包括项目管理和合同管理。

    - 在监理合同与信息管理BIM应用中，宜基于不同阶段的模型，关联项目管理、合同管理等信息，生成各类合同监理文件（图14.3.2）。

图14.3.2 监理合同与信息管理BIM应用流程图

II 模型内容

    - 监理合同与信息管理模型除应包括施工图设计、深化设计模型、施工过程模型等内容外，还宜包括项目管理信息、合同信息等信息。其内容宜符合表14.3.3的规定。

表14.3.3监理合同与信息管理模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工图设计模型 等上游模型 | 施工图设计模型、深化设计模型或施工过程模型元素及信息 |
| 1 | 项目管理信息 | 1)项目信息与信息流的要求； |
|  |  | 2)项目资料格式规定； |
|  |  | 3) 项目管理流程 规定； |
|  |  | 4) 监理文件档案资料，如：监理规划、监理实施细则、监理日记、监理例会会议纪要、监理月报、监理工作总结等。 |
| 2 | 合同管理信息 | 1)对合同的关键内容进行进度数据、成本数据、质量技术等分析； |
|  |  | 2)合同分析结论； |
|  |  | 3)合同履行的监督记录； |
|  |  | 4)索赔相关文件记录，如：索赔通知书、证明材料、处理记录等。 |

III成果交付

    - 施工监理合同与信息管理BIM应用的交付成果宜包括合同管理记录和监理文件档案资料等。

- 15  竣工阶段BIM应用

15.1 一般规定

    - 建筑工程竣工阶段BIM应用宜包含工程预验收、竣工验收和竣工交付等工作。

    - 竣工验收模型由施工单位制作，宜基于施工过程模型，与工程实际状况一致，并附加或关联相关验收资料及信息，最后由监理单位审查通过。

    - 与竣工验收模型关联的竣工验收资料应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185等国家及广西现行有关标准的规定。

    - 项目工程结算宜基于竣工验收模型统计工程量，符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500等国家及广西工程造价管理类专业标准的规定。

    - 竣工交付对象主要包括建设单位（业主）、相关政府监管部门、总分包施工单位等，宜根据不同的对象要求、在竣工验收模型基础上制作相应交付成果。

    - 竣工管理BIM软件（平台）除应具备3.0.6条共性功能外，还宜具有下列专业功能：

- 竣工验收模型可与实测模型比照；

- 模型与验收资料关联，形成验收模型；

- 信息查询与资料管理：可从BIM模型中查询、提取竣工验收所需的资料。

15.2  竣工验收

I应用内容

    - 竣工验收包含竣工预验收和竣工验收两个阶段，BIM应用宜包括以下内容：

- 竣工验收模型；

- 设备关联信息；

- 竣工验收关联信息；

- BIM 辅助验收报告；

- BIM辅助工程量测算报告。

    - 在竣工验收BIM应用中，宜基于施工过程模型进行补充和完善；宜关联设备、竣工验收等信息，生成竣工验收模型、竣工结算表及其他竣工相关资料（图15.2.2）。

    - 最后的竣工验收模型，宜关联各施工阶段和竣工验收的信息。

    - 施工单位宜通过对现场与 BIM 施工过程模型进行分析对比，辅助验收。

    - 施工单位与造价咨询单位宜利用一致的 BIM模型统计工程量，辅助完成项目工程结算。

图15.2.2 竣工验收BIM应用流程图

II 模型内容

    - 竣工验收模型除应包括施工过程模型中相关模型内容外，还宜包括竣工验收相关信息，其内容宜符合表15.2.6的规定。

表15.2.6 竣工验收模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 施工过程模型 | 施工过程模型元素及信息 |
| 1 | 竣工验收模型 | 各阶段施工过程模型元素及信息，以及关联竣工验收信息 |
| 2 | 设备信息 | 设备厂家、型号、操作手册、试运行记录、维修服务等 |
| 3 | 竣工验收信息 | 1）施工单位工程竣工报告； |
|  |  | 2）监理单位工程竣工质量评估报告； |
|  |  | 3）勘察单位勘察文件及实施情况检查报告； |
|  |  | 4）设计单位设计文件及实施情况检查报告； |
|  |  | 5）建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录； |
|  |  | 6）竣工验收存在问题整改通知书； |
|  |  | 7）竣工验收存在问题整改验收意见书； |
|  |  | 8）工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书； |
|  |  | 9）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录； |
|  |  | 10）单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录； |
|  |  | 11）单位（子单位）工程观感质量检查记录； |
|  |  | 12）住宅工程分户验收记录； |

表15.2.6 竣工验收模型内容

| 模型及信息类别 |  | 模型信息（几何和非几何信息） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 竣工验收信息 | 13）定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表； |
|  |  | 14）工程质量保修合同； |
|  |  | 15）建设工程竣工验收报告； |
|  |  | 16）竣工图纸 |
| 4 | BIM 辅助验收报告 | 竣工验收模型及相关验收资料 |
| 5 | BIM辅助工程量报告 | 基于竣工模型的工程量与造价信息 |

III成果交付

    - 竣工验收BIM应用的交付成果宜包括以下内容：

- 竣工模型（关联各阶段施工及竣工验收信息）；

- 设备运行记录及操作手册；

- 竣工验收报告；

- BIM辅助验收报告；

- BIM辅助工程量统计报告。

15.3 竣工交付

    - 竣工交付BIM交付成果宜包括以下内容：

- 竣工模型；

- 竣工BIM成果资料；

- BIM辅助验收报告（详见15.2.7）；

- BIM辅助工程量统计报告（详见15.2.7）。

    - 竣工交付对象为政府主管（监管）部门时，施工单位可按照与建设单位合约规定配合建设单位完成竣工交付。

    - 竣工交付对象为建设单位时，施工单位可按照与建设单位合约规定交付成果。

    - 当竣工交付成果用于企业内部归档时，竣工交付成果应符合企业相关要求，相关工作应由项目部完成，经企业相关管理部门审核后归档。

# 本标准用词说明

                - 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑工程施工信息模型应用标准》征求意见稿，中华人民共和国住房与城乡建设部，2016.4

- 《建筑工程信息模型应用统一标准》征求意见稿，中华人民共和国住房和城乡建设部，201X

- 《民用建筑信息模型设计标准》DB11T_1069-2014

- 《建筑信息模型应用标准》DG/TJ08-2201-2016

- 《建筑信息模型应用统一标准》DB13(J)/T 213-2016

- 《上海市建筑信息模型技术应用指南（2015版）》，上海市城乡建设和管理委员会

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2008年版)，中国计划出版社

- 《美国BIM国家标准》NBIMS-v3-2015

- 《建筑工程施工BIM应用指南》，中国建筑工业出版社

- 《P-BIM软件技术与信息交换标准》征求意见稿，中国工程建设标准化协会，2016

- 《建筑工程设计信息模型交付标准》征求意见稿，中华人民共和国住房和城乡建设部，2014

- 《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》征求意见稿中华人民共和国住房和城乡建设部，2014